	COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO
	Instrumento Normativo			Código: / 16.004
	Diretoria Responsável: / DIRGEP	Gerência Responsável: / GERGOB		Elaboração: / SUPENG
	Data de criação: / 16/07/2021	Início da vigência: / 12/08/2021	Próxima revisão: / 11/08/2023	Validação: / DIRGEP
Assunto: / Gestão de Serviços de Fiscalização de Dragagem e Derrocagem				Versão: / 2.1

GESTÃO DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DE DRAGAGEM E DERROCAGEM

	COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO
	Instrumento Normativo			Código: / 16.004
	Diretoria Responsável: / DIRGEP	Gerência Responsável: / GERGOB		Elaboração: / SUPENG
	Data de criação: / 16/07/2021	Início da vigência: / 12/08/2021	Próxima revisão: / 11/08/2023	Validação: / DIRGEP
Assunto: / Gestão de Serviços de Fiscalização de Dragagem e Derrocagem				Versão: / 2.1

SUMÁRIO

	COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO
	Instrumento Normativo			Código: / 16.004
	Diretoria Responsável: / DIRGEP	Gerência Responsável: / GERGOB		Elaboração: / SUPENG
	Data de criação: / 16/07/2021	Início da vigência: / 12/08/2021	Próxima revisão: / 11/08/2023	Validação: / DIRGEP
Assunto: / Gestão de Serviços de Fiscalização de Dragagem e Derrocagem				Versão: / 2.1

# 1. OBJ ETIVO

Disciplinar e orientar a atuação das gerências subordinadas à Superintendência de Engenharia, com relação às atividades inerentes a fiscalização dos serviços de dragagem e derrocagem nos acessos aquaviários dos Portos da Companhia Docas do Rio de Janeiro – CDRJ, tornando a atuação dos setores mais célere e coordenada.

# 2. ABRANGÊN CIA

Este instrumento normativo abrange as áreas das Superintendências de Engenharia, de Gestão Portuária do Porto do Rio de Janeiro e Niterói e Gestão Portuária de Itaguaí e Angra dos Reis da Companhia Docas do Rio de Janeiro.

# 3. DEFINIÇÕES

  1. Dragagem: obra ou serviço de engenharia que consiste na limpeza, desobstrução, remoção, derrocamento ou escavação de material do fundo de rios, lagos, mares, baías e canais;

  1. Dragagem de Manutenção – serviços periódicos de dragagem para manutenção do calado operacional dos acessos aquaviários, que compreendem canal de acesso, bacia de evolução e berços acostáveis;

  1. Dragagem de Investimento – serviços de aprofundamento e/ou alargamento dos acessos aquaviários, que visam a melhorias dos calados operacionais;

  1. Derrocagem – serviços de demolições de rochas situadas no substrato marinho que visam ao aprofundamento e/ou alargamento dos acessos aquaviários;

  1. Draga: equipamento especializado acoplado à embarcação ou à plataforma fixa, móvel ou flutuante, utilizado para execução de obras ou serviços de dragagem;

  1. Material dragado: material retirado ou deslocado do leito dos corpos d’água decorrente da atividade de dragagem e transferido para local de despejo autorizado pelo órgão competente;

  1. Área de Despejo: área destinada a descartar todos os materiais dragados, devidamente licenciados pelos órgãos de controle ambiental.

	COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO
	Instrumento Normativo			Código: / 16.004
	Diretoria Responsável: / DIRGEP	Gerência Responsável: / GERGOB		Elaboração: / SUPENG
	Data de criação: / 16/07/2021	Início da vigência: / 12/08/2021	Próxima revisão: / 11/08/2023	Validação: / DIRGEP
Assunto: / Gestão de Serviços de Fiscalização de Dragagem e Derrocagem				Versão: / 2.1

# 4. POLÍT ICAS

Lei nº 12.815/2013, regulamentada por meio dos Decretos nº 8.033/2013 e nº 9.048/2017 - DO PROGRAMA NACIONAL DE DRAGAGEM PORTUÁRIA E HIDROVIÁRIA II – PND.

# 5. DIRETRIZES

  1. O Instrumento Normativo refere-se às atividades de fiscalização de obras e serviços de engenharia de dragagem para manutenção ou ampliação de áreas portuárias, inclusive canais de navegação, bacias de evolução e de fundeio, e berços de atracação, compreendendo a remoção do material submerso e a escavação ou derrocamento do leito.

  1. Licença Ambiental – obtenção de Licença de Instalação junto ao INEA – Instituto Estadual do Ambiente para a execução dos serviços de dragagem e derrocagem.

  1. LH – Levantamento Hidrográfico, LHPRÉ e LHPÓS, ou seja: levantamentos iniciais e finais validados pela Coordenação-Geral do Instituto Nacional de Pesquisas Hidroviárias/DNIT, bem como validação dos volumes a serem dragados.

  1. Autorização para início dos serviços obtido junto ao CHM – Centro de Hidrografia da Marinha do Brasil.

  1. Gestão e Monitoramento Ambiental de Atividade de Dragagem e/ou Derrocagem Marítima, durante e após dragagem e/ou derrocagem, a ser executada com participação de empresa especializada.

  1. Gestão e Fiscalização de Atividade de Dragagem e/ou Derrocagem Marítima, durante e após dragagem e/ou derrocagem, a ser executada com participação de empresa especializada.

  1. Aproveitamento do LHPÓS pelo CHM – Centro de Hidrografia da Marinha do Brasil, com a finalidade de a CDRJ estabelecer o Calado Operacional de seus acessos aquaviários, por meio de batimetria realizada na Categoria “A” Multifeixes.

  1. Qualificação do Fiscal Responsável da CDRJ pelos serviços de:

	COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO
	Instrumento Normativo			Código: / 16.004
	Diretoria Responsável: / DIRGEP	Gerência Responsável: / GERGOB		Elaboração: / SUPENG
	Data de criação: / 16/07/2021	Início da vigência: / 12/08/2021	Próxima revisão: / 11/08/2023	Validação: / DIRGEP
Assunto: / Gestão de Serviços de Fiscalização de Dragagem e Derrocagem				Versão: / 2.1

    1. Dragagem: Especialista Portuário com formação em Engenharia Civil, Cartografia, Geologia ou Hidrografia. Pessoal de apoio na equipe: Técnico de Serviços Portuários com formação em Técnico de Hidrografia, Topografia e Técnico de Sondagens.

    1. Derrocagem: Especialista Portuário com formação em Engenharia de Minas, Civil, Cartografia, Geologia ou Hidrografia. Pessoal de apoio na equipe: Técnico de Serviços Portuários com formação em Técnico de Hidrografia, Topografia e Técnico de Sondagens.

# 6. PAPÉIS E RESP ONSABI LIDADES

  1. Compete ao(s) Fiscal(is) designado(s) pela CDRJ:

    1. Verificar no Contrato sua validade, cronograma físico-financeiro, preposto da Contratada, metodologia executiva e equipamentos envolvidos nos serviços.

    1. Verificar a Licença de Instalação – LI, sua validade, abrangência e condicionantes.

    1. Exigir da Contratada a Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, junto ao CREA ou órgão ou conselho legal, do Responsável Técnico pelos serviços.

    1. Exercer acompanhamento e fiscalização de empresa especializada contratada para o Monitoramento Ambiental durante e após os serviços. Essa empresa gerenciadora deverá atender a todas as condicionantes previstas nas licenças ambientais. Os relatórios ambientais deverão ser protocolados nos órgãos ambientas que autorizaram os serviços.

    1. Ao término dos serviços de LHPÓS, o arquivo XYZ deverá ser encaminhado à Coordenação-Geral do Instituto Nacional de Pesquisas Hidroviárias/DNIT, para análise e validação da batimetria e dos volumes dragados no projeto e suas tolerâncias.

    1. Exercer acompanhamento e fiscalização de empresa especializada contratada para exercer o Gerenciamento e Fiscalização dos serviços. Essa empresa gerenciadora deverá desenvolver os seguintes serviços de fiscalização da dragagem e/ou derrocagem:

      1. Elaboração do BOLETIM DIÁRIO DE DRAGAGEM E/OU DERROCAGEM;

	COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO
	Instrumento Normativo			Código: / 16.004
	Diretoria Responsável: / DIRGEP	Gerência Responsável: / GERGOB		Elaboração: / SUPENG
	Data de criação: / 16/07/2021	Início da vigência: / 12/08/2021	Próxima revisão: / 11/08/2023	Validação: / DIRGEP
Assunto: / Gestão de Serviços de Fiscalização de Dragagem e Derrocagem				Versão: / 2.1

      1. Verificar, em tempo real, o percurso da draga, quando houver equipamento tipo “hopper” ou batelões em operação, registrados diariamente em planta “track ploter”;

      1. Verificar a garantia do despejo do material dragado em local licenciado, para todos os ciclos de dragagem ou descarte por batelões;

      1. Controle mensal por meio de batimetrias de acompanhamento;

      1. Desenvolver o projeto de seções para lançamento em perfis do projeto, projeto tolerado e curvas batimétricas;

      1. Cálculo dos volumes dragados por meio da diferença de perfis durante e após as atividades de dragagem e/ou derrocagem;

      1. Execução de LHPÓS – Batimetria Final, com encaminhamento ao CHM – Centro de Hidrografia da Marinha do Brasil, com a finalidade de aproveitamento do levantamento.

# 7. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

Não se aplica.

# 8. NOTAS EX PLICATIVAS

  1. Aplicam-se, no que couber, as disposições acerca da fiscalização contidas no Instrumento Normativo de Licitações e Contratos da CDRJ – IN.GERCAL.06.001.

  1. Este Instrumento Normativo foi aprovado na 2482ª reunião da DIREXE, realizada em 12/08/2021.