## ANEXO III-A
COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO
ANEXO III-A - PLANILHA DE PROPOSTA DE CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - REVISÃO 7
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANTIDADE | CUSTO TOTAL UNITÁRIO |  | Mês 01 | Mês 02 | Mês 03 | Mês 04 | Mês 05 | Mês 06 | Mês 07 | Mês 08 | Mês 09 | Mês 10 | Mês 11 | Mês 12
RJR-1 | OBRAS DE REFORÇO DO CAIS 1 E DO CAIS 2 | 0 | 0 | 0
1. | SERVIÇOS PRELIMINARES | 0 | 0 | 33154309.04 | % | [12 empty] | 0
0
[5 empty] | R$ | [12 empty] | 0
1.1 | CANTEIRO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | 0 | 0 | 2941331.88 | % | [12 empty] | 0
0
[5 empty] | R$ | [12 empty] | 0
1.1.1 | Instalação de Canteiro | conj. | 1 | 1927794.3 | % | [12 empty] | 0
[5 empty] | conj. | [12 empty] | 0
[5 empty] | R$ | [12 empty] | 0
1.1.2 | Mobilização de equipe da obra | conj. | 1 | 507094.99 | % | [12 empty] | 0
[5 empty] | conj. | [12 empty] | 0
[5 empty] | R$ | [12 empty] | 0
1.1.3 | Desmobilização de equipe da obra | conj. | 1 | 506442.59 | % | [12 empty] | 0
[5 empty] | conj. | [12 empty] | 0
[5 empty] | R$ | [12 empty] | 0
1.2 | PROJETOS | 0 | 0 | 3999749.43 | % | [12 empty] | 0
0
[5 empty] | R$ | [12 empty] | 0
1.2.1 | Elaboração de projeto executivo | conj. | 1 | 3501800.79 | % | [12 empty] | 0
[5 empty] | conj. | [12 empty] | 0
[5 empty] | R$ | [12 empty] | 0
1.2.2 | Gerenciamento/acompanhamento técnico de projeto executivo | mês | 12 | 497948.64 | % | [12 empty] | 0
[5 empty] | mês | [12 empty] | 0
[5 empty] | R$ | [12 empty] | 0
1.3 | ACOMPANHAMENTO TECNOLÓGICO | 0 | 0 | 19103266.05 | % | [12 empty] | 0
0
[5 empty] | R$ | [12 empty] | 0
1.3.1 | Topografia | mês | 12 | 303494.4 | % | [12 empty] | 0
[5 empty] | mês | [12 empty] | 0
[5 empty] | R$ | [12 empty] | 0
1.3.2 | CONTROLE TECNOLÓGICO | 0 | 0 | 473781.24 | % | [12 empty] | 0
0
[5 empty] | R$ | [12 empty] | 0
1.3.2.1 | Controle tecnológico de obras em concreto armado, considerando-se apenas o controle do concreto e constando de coleta, moldagem e capeamento de corpos de prova, transporte até 50Km, ensaios de resistência à compressão aos 28 dias e "slump test", medido por m3 de concreto colocado nas formas. | m3 | 11442.64 | 367423.17 | % | [12 empty] | 0
[5 empty] | m3 | [12 empty] | 0
[5 empty] | R$ | [12 empty] | 0
1.3.2.2 | Remate e capeamento de corpo de prova, exclusive o transporte. | un | 420 | 6186.6 | % | [12 empty] | 0
[5 empty] | un | [12 empty] | 0
[5 empty] | R$ | [12 empty] | 0
1.3.2.3 | Ensaio de resistência à compressão de corpo de prova cilíndrico (15x30)cm, exclusive o transporte. | un | 420 | 23150.4 | % | [12 empty] | 0
[5 empty] | un | [12 empty] | 0
[5 empty] | R$ | [12 empty] | 0
1.3.2.4 | Ensaio normal completo - cimento CP (MB-1) | un | 15 | 42913.5 | % | [12 empty] | 0
[5 empty] | un | [12 empty] | 0
[5 empty] | R$ | [12 empty] | 0
1.3.2.5 | Ensaio químico completo de cimento | un | 15 | 24852.75 | % | [12 empty] | 0
[5 empty] | un | [12 empty] | 0
[5 empty] | R$ | [12 empty] | 0
1.3.2.6 | Ensaio de amostra de areia | un | 2 | 3297.24 | % | [12 empty] | 0
[5 empty] | un | [12 empty] | 0
[5 empty] | R$ | [12 empty] | 0
1.3.2.7 | Ensaio de amostra de material pétreo | un | 2 | 249.04 | % | [12 empty] | 0
[5 empty] | un | [12 empty] | 0
[5 empty] | R$ | [12 empty] | 0
1.3.2.8 | Ensaio de resistencia a compressao simples - concreto. | un | 2 | 64.22 | % | [12 empty] | 0
[5 empty] | un | [12 empty] | 0
[5 empty] | R$ | [12 empty] | 0
1.3.2.9 | Ensaio de resistencia a tracao na flexao de concreto. | un | 2 | 369.8 | % | [12 empty] | 0
[5 empty] | un | [12 empty] | 0
[5 empty] | R$ | [12 empty] | 0
1.3.2.10 | Ensaio de resistencia a tracao na flexao de concreto. | un | 2 | 1479.2 | % | [12 empty] | 0
[5 empty] | un | [12 empty] | 0
[5 empty] | R$ | [12 empty] | 0
1.3.2.11 | Ensaio de recebimento e aceitacao de agregado graudo | un | 2 | 249.04 | % | [12 empty] | 0
[5 empty] | un | [12 empty] | 0
[5 empty] | R$ | [12 empty] | 0
1.3.2.12 | Ensaio de amostra de areia. | un | 2 | 3297.24 | % | [12 empty] | 0
[5 empty] | un | [12 empty] | 0
[5 empty] | R$ | [12 empty] | 0
1.3.2.13 | Ensaio de amostra de material pétreo. | un | 2 | 249.04 | % | [12 empty] | 0
[5 empty] | un | [12 empty] | 0
[5 empty] | R$ | [12 empty] | 0
1.3.3 | Acompanhamento de equipe de mergulhadores | mês | 12 | 1634548.32 | % | [12 empty] | 0
[5 empty] | mês | [12 empty] | 0
[5 empty] | R$ | [12 empty] | 0
1.3.4 | CONTROLE TECNOLÓGICO DAS ESTACAS | 0 | 0 | 16691442.09 | % | [12 empty] | 0
0
[5 empty] | R$ | [12 empty] | 0
1.3.4.1 | Ensaios de PDR nas estacas de carga | unid | 253 | 2133217.57 | % | [12 empty] | 0
[5 empty] | unid | [12 empty] | 0
[5 empty] | R$ | [12 empty] | 0
1.3.4.2 | Provas de carga dinâmicas nas estacas de carga | unid | 50 | 2196566 | % | [12 empty] | 0
[5 empty] | unid | [12 empty] | 0
[5 empty] | R$ | [12 empty] | 0
1.3.4.3 | Prova de carga estática para 5.000,00KN | unid | 10 | 4186975 | % | [12 empty] | 0
[5 empty] | unid | [12 empty] | 0
[5 empty] | R$ | [12 empty] | 0
1.3.4.4 | Prova de carga estática horizontal para 50,00KN | unid | 10 | 2850001.3 | % | [12 empty] | 0
[5 empty] | unid | [12 empty] | 0
[5 empty] | R$ | [12 empty] | 0
1.3.4.5 | Prova de carga estática nos tirantes | unid | 12 | 886296.77 | % | [12 empty] | 0
[5 empty] | unid | [12 empty] | 0
[5 empty] | R$ | [12 empty] | 0
1.3.4.6 | Prova de carga estática nos cabeços de amarração para a carga horizontal de 3.000,00kN | unid | 8 | 1843077.25 | % | [12 empty] | 0
[5 empty] | unid | [12 empty] | 0
[5 empty] | R$ | [12 empty] | 0
1.3.4.7 | Monitoração da estrutura existente (Perfuração no muro existente e enrocamento ou rocha para inst. do inclinômetro, instalação do inclinômetro, acompanhamento/leituras e elaboração de relatórios) | m | 620.39 | 2595308.2 | % | [12 empty] | 0
[5 empty] | m | [12 empty] | 0
[5 empty] | R$ | [12 empty] | 0
1.4 | GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO | 0 | 0 | 7109961.68 | % | [12 empty] | 0
0
[5 empty] | R$ | [12 empty] | 0
1.4.1 | Administração Local e Manutenção de Canteiro | mês | 12 | 7109961.68 | % | [12 empty] | 0
[5 empty] | mês | [12 empty] | 0
[5 empty] | R$ | [12 empty] | 0
2. | SERVIÇOS DE REFORÇO DO CAIS | 0 | 0 | 83270839.94 | % | [12 empty] | 0
0
[5 empty] | R$ | [12 empty] | 0
2.1 | LIMPEZA E REMOÇÃO DE DETRITOS | 0 | 0 | 1953919.22 | % | [12 empty] | 0
0
[5 empty] | R$ | [12 empty] | 0
2.1.1 | Limpeza e remoção de detritos submersos | m3 | 1200 | 268022.76 | % | [12 empty] | 0
[5 empty] | m3 | [12 empty] | 0
[5 empty] | R$ | [12 empty] | 0
2.1.2 | Demolição de piso | m3 | 760.57 | 303341.71 | % | [12 empty] | 0
[5 empty] | m3 | [12 empty] | 0
[5 empty] | R$ | [12 empty] | 0
2.1.3 | Transporte para bota-fora | m3 | 1960.57 | 1382554.75 | % | [12 empty] | 0
[5 empty] | m3 | [12 empty] | 0
[5 empty] | R$ | [12 empty] | 0
2.2 | FUNDAÇÃO | 0 | 0 | 67670788.95 | % | [12 empty] | 0
0
[5 empty] | R$ | [12 empty] | 0
2.2.1 | ESTACAS METÁLICAS | 0 | 0 | 31717325.27 | % | [12 empty] | 0
0
[5 empty] | R$ | [12 empty] | 0
2.2.1.1 | Fornecimento de camisa metálica DN 800 | m | 4493.28 | 13353282.28 | % | [12 empty] | 0
[5 empty] | m | [12 empty] | 0
[5 empty] | R$ | [12 empty] | 0
2.2.1.2 | Cravação de camisa metálica DN800, com lâmina d'água ou em solo SPT < 40 | m | 4493.28 | 1862594.87 | % | [12 empty] | 0
[5 empty] | m | [12 empty] | 0
[5 empty] | R$ | [12 empty] | 0
2.2.1.3 | Escavação e limpesa das camisas metálicas em água ou solo | m | 1695.1 | 1557431.1 | % | [12 empty] | 0
[5 empty] | m | [12 empty] | 0
[5 empty] | R$ | [12 empty] | 0
2.2.1.4 | Arrasamento de camisa metálica, sobre lâmina d'água ou em solo | unid | 253 | 497553.49 | % | [12 empty] | 0
[5 empty] | unid | [12 empty] | 0
[5 empty] | R$ | [12 empty] | 0
2.2.1.5 | Perfuração em rocha muito alterada a sã, para estaca em camisa metálica D=80,00cm | m | 1265 | 5951650.94 | % | [12 empty] | 0
[5 empty] | m | [12 empty] | 0
[5 empty] | R$ | [12 empty] | 0
2.2.1.6 | Fornecimento e colocação do concreto submerso, FCK 40MPa | m3 | 2758.11 | 2013566.48 | % | [12 empty] | 0
[5 empty] | m3 | [12 empty] | 0
[5 empty] | R$ | [12 empty] | 0
2.2.1.7 | Fornecimento e colocação da armação | tf | 574.31 | 6481246.11 | % | [12 empty] | 0
[5 empty] | tf | [12 empty] | 0
[5 empty] | R$ | [12 empty] | 0
2.2.2 | ESTACA RAIZ SECANTE E SUBMERSA - D=50,00cm.(em solo) e D=40,00 (em rocha) | 0 | 0 | 34826140.24 | % | [12 empty] | 0
0
[5 empty] | R$ | [12 empty] | 0
2.2.2.1.A | Perfuração submersa D=50,00 cm em solo muito compacto e/ou alteração de rocha, com fornecimento e colocação de argamassa submersa, e colocação de armadura | m | 8549.2 | 10976671.82 | % | [12 empty] | 0
[5 empty] | m | [12 empty] | 0
[5 empty] | R$ | [12 empty] | 0
2.2.2.2 | Perfuração submersa D=40,00 cm em rocha muito alterada a sã | m | 6380 | 20153262.03 | % | [12 empty] | 0
[5 empty] | m | [12 empty] | 0
[5 empty] | R$ | [12 empty] | 0
2.2.2.3 | Fornecimento e colocação do argamassa submersa, para estaca raiz | m3 | 2480.36 | 535878.06 | % | [12 empty] | 0
[5 empty] | m3 | [12 empty] | 0
[5 empty] | R$ | [12 empty] | 0
2.2.2.4 | Fornecimento e colocação da armadura | tf | 280.04 | 3160328.33 | % | [12 empty] | 0
[5 empty] | tf | [12 empty] | 0
[5 empty] | R$ | [12 empty] | 0
2.2.3 | TIRANTES DEFINITIVOS PARA 800,00KN | 0 | 0 | 1127323.44 | % | [12 empty] | 0
0
[5 empty] | R$ | [12 empty] | 0
2.2.3.1 | Perfuração no muro existente ou enrocamento - tirantes | m | 320 | 24186.69 | % | [12 empty] | 0
[5 empty] | m | [12 empty] | 0
[5 empty] | R$ | [12 empty] | 0
2.2.3.2 | Perfuração em solo - tirantes | m | 2215 | 64105.2 | % | [12 empty] | 0
[5 empty] | m | [12 empty] | 0
[5 empty] | R$ | [12 empty] | 0
2.2.3.3 | Perfuração em solo residual ou alterraçõ de rocha - tirantes | m | 320 | 11130.14 | % | [12 empty] | 0
[5 empty] | m | [12 empty] | 0
[5 empty] | R$ | [12 empty] | 0
2.2.3.4 | Perfuração em rocha muito alterada a sã - tirantes | m | 320 | 24186.69 | % | [12 empty] | 0
[5 empty] | m | [12 empty] | 0
[5 empty] | R$ | [12 empty] | 0
2.2.3.5A | Protensão de tirante com 12 cordoalhas D = 12,7 mm aço CP 190 RB, com capacidade de 1.040 kN - inclusive ancoragem e grouteamento da cabeça (Sicro 5605956) | unid | 127 | 80520.92 | % | [12 empty] | 0
[5 empty] | unid | [12 empty] | 0
[5 empty] | R$ | [12 empty] | 0
2.2.3.6A | Tirante permanente protendido com 12 cordoalhas D = 12,7 mm, aço CP 190 RB, com capacidade de 1.030 kN - exceto perfuração (SICRO 5605886) | m | 3175 | 923193.8 | % | [12 empty] | 0
[5 empty] | m | [12 empty] | 0
[5 empty] | R$ | [12 empty] | 0
2.3 | SUPERESTRUTURA | 0 | 0 | 13646131.77 | % | [12 empty] | 0
0
[5 empty] | R$ | [12 empty] | 0
2.3.1 | Concreto armado | 0 | 0 | 13450950.28 | % | [12 empty] | 0
0
[5 empty] | R$ | [12 empty] | 0
2.3.1.1 | Preparo e demolição do topo do muro | m3 | 2003.1 | 867649.38 | % | [12 empty] | 0
[5 empty] | m3 | [12 empty] | 0
[5 empty] | R$ | [12 empty] | 0
2.3.1.2 | Fornecimento e lançamento do concreto no local fck=45,00MPa, com microssílica 10% fck = 45 Mpa | m3 | 4701.92 | 2485557.16 | % | [12 empty] | 0
[5 empty] | m3 | [12 empty] | 0
[5 empty] | R$ | [12 empty] | 0
2.3.1.3 | Fornecimento e lançamento do concreto pré - moldado fck=45,00MPa, com microssílica 10% fck = 45 Mpa | m3 | 1354.97 | 1281879.12 | % | [12 empty] | 0
[5 empty] | m3 | [12 empty] | 0
[5 empty] | R$ | [12 empty] | 0
2.3.1.4 | Colocação dos elementos pré - moldados | m3 | 1354.97 | 887714.96 | % | [12 empty] | 0
[5 empty] | m3 | [12 empty] | 0
[5 empty] | R$ | [12 empty] | 0
2.3.1.5 | Fornecimento e colocação das formas e contraventamento | m2 | 7955 | 630343.86 | % | [12 empty] | 0
[5 empty] | m2 | [12 empty] | 0
[5 empty] | R$ | [12 empty] | 0
2.3.1.6 | Fornecimento, corte, dobra e colocação das armaduras (superestrutura) | tf | 620.45 | 7297805.8 | % | [12 empty] | 0
[5 empty] | tf | [12 empty] | 0
[5 empty] | R$ | [12 empty] | 0
2.3.2 | SUPORTE DA VIGA DO TOPO DO MURO DO CAIS EXISTENTE | 0 | 0 | 195181.49 | % | [12 empty] | 0
0
[5 empty] | R$ | [12 empty] | 0
2.3.2.1 | Perfuração dos chumbadores da viga do muro - D=10,00cm | m | 1069.2 | 61949.45 | % | [12 empty] | 0
[5 empty] | m | [12 empty] | 0
[5 empty] | R$ | [12 empty] | 0
2.3.2.2 | Fornecimento e instalação dos chumbadores para 50,00tf | m | 1458 | 133232.04 | % | [12 empty] | 0
[5 empty] | m | [12 empty] | 0
[5 empty] | R$ | [12 empty] | 0
3. | ACESSÓRIOS | 0 | 0 | 81760.64 | % | [12 empty] | 0
0
[5 empty] | R$ | [12 empty] | 0
3.1 | Instalação de defensa para impacto de 150,00tf | un | 26 | 21407.75 | % | [12 empty] | 0
[5 empty] | un | [12 empty] | 0
[5 empty] | R$ | [12 empty] | 0
3.2 | Instalação de cabeços de amarração para 150 t | un | 27 | 60352.89 | % | [12 empty] | 0
[5 empty] | un | [12 empty] | 0
[5 empty] | R$ | [12 empty] | 0
CD-1 | Custo Total | 0 | 116506909.62 | Período | % | [12 empty] | 0%
[5 empty] | R$ | [12 empty] | 0
BDI-1 | Bonificação e Despesas Indiretas | 33.42% | 38936609.2 |  | R$ | [12 empty] | 0
VD-1 | Valor de Venda = CD-1 + BDI-1 | 0 | Período |  | R$ | [12 empty] | 0
|  |  | Acumulado |  | R$ | [12 empty] | 0
|  |  | 155443518.82 |  | % | [12 empty] | 0
RJR-2 | OBRAS DE REFORÇO DO CAIS 1 E DO CAIS 2 |  |  | 0
A. | ACESSÓRIOS - FORNECIMENTO |  |  | 6042929.08 | %
0
R$
A.1 | Fornecimento de defensa para impacto de 150,00tf | un | 26 | 4719996.58 | % | [12 empty] | 0
[5 empty] | un | [12 empty] | 0
[5 empty] | R$ | [12 empty] | 0
A.2 | Fornecimento de cabeços de amarração para 150 t | un | 27 | 1322932.5 | % | [12 empty] | 0
[5 empty] | un | [12 empty] | 0
[5 empty] | R$ | [12 empty] | 0
CD-2 | Custo Total | 0 | 6042929.08 | Período | % | [12 empty] | 0
[5 empty] | R$ | [12 empty] | 0
BDI-2 | Bonificação e Despesas Indiretas | 11.1% | 670765.13 |  | R$ | [12 empty] | 0
VD-2 | Valor de Venda = CD-2 + BDI-2 | 0 | 6713694.21 | Período | R$ | [12 empty] | 0
|  |  |  | Acumulado | R$ | [12 empty] | 0
%
CD-T | Custo Total = CD-1 + CD-2 | 0 | 122549838.7 | Período | R$ | [12 empty] | 0
[5 empty] | % | [12 empty] | 0%
VD-T | Valor de Venda Total = VD-1 + VD-2 | 0 | 162157213.03 | Período | R$ | [12 empty] | 0
|  |  |  | Acumulado | R$ | [12 empty] | 0
%