## Planilha_de_Controle
Planilha de Controle de Licitações 2022
| N° PROCESSO | Nº LICITAÇÃO | DATA ABERTURA | MODALIDADE | FUNDAMENTAÇÃO LEGAL | OBJETO | SETOR REQUISITANTE | COTAÇÃO ELETRÔNICA | AUTORIZAÇÃO | DATA | SITUAÇÃO ATUAL | DATA PUBLICAÇÃO EDITAL | HOUVE IMPUGNAÇÃO? | VALOR ESTIMADO | VALOR AQUISIÇÃO | % DE REDUÇÃO | HOUVE RECURSO? | DATA HOMOLOGAÇÃO | CONTRATADA | CNPJ | INSTRUMENTO DE CONTRATAÇÃO | Nº | DATA ASSINATURA | DATA D.O.U. | DATA INÍCIO DO CONTRATO | DATA TÉRMINO DO CONTRATO | FISCAL ADMINISTRATIVO | FISCAL TÉCNICO | GESTOR | EMAIL DO GESTOR | TIPO DE CONTRATO | CONTRATO ORIGINAL (NÚMERO)
| 50905.006968/2021-67 | 01/2022 | 04/01/2022 | RCE | Lei 13.303/16 | Prestação dos serviços técnicos de elaboração de Projeto Básico e orçamento estimativo para a execução das obras de instalação das torres metálicas para sustentação dos equipamentos de estações remotas do VTMIS do Porto do Rio de Janeiro | CONRIO | NÃO SE APLICA | DIREXE |  | Fracassada | [9 empty] | Contrato
| 50905.001352/2021-08 | 02/2022 | 17/05/2022 | RCE | Lei 13.303/16 | Obras de implantação de iluminação viária na Av. Rio de Janeiro, no interior do Porto do Rio de Janeiro | GERGOB | NÃO SE APLICA | DIREXE |  | Fase Interna |  |  | 991047.67 |  | 100% |  |  |  |  | Contrato
| 50905.007128/2021-11 | 03/2022 | 31/05/2022 | RCE | Lei 13.303/16 | Obras de demolição e de retirada de resíduos de imóveis no Porto de Itaguaí | GERGOB | NÃO SE APLICA | DIREXE |  | Fase Interna |  |  | 681792.69 |  | 100% |  |  |  |  | Contrato
| 50905.002744/2022-67 | 04/2022 | 18/07/2022 | RCE | Lei 13.303/16 | Prestação dos serviços de engenharia para elaboração dos Projetos Básicos dos Sistemas de Gerenciamento e Informações do Tráfego de Embarcações (VTMIS) do Porto do Rio de Janeiro e de Itaguaí | CONRIO | NÃO SE APLICA | DIREXE |  | Fase Interna |  |  | 6088166.27 |  | 100% |  |  |  |  | Contrato
| 50905.004732/2021-96 | 01/2022 | 04/01/2022 | Inexigibilidade | art. 30, II,"a", Lei 13.303/16 | Prestação dos serviços de engenharia para elaboração dos Projetos Básicos dos Sistemas de Gerenciamento e Informações do Tráfego de Embarcações (VTMIS) do Porto do Rio de Janeiro e de Itaguaí | CONRIO | NÃO SE APLICA | DIREXE |  | Cancelada | NÃO SE APLICA | NÃO SE APLICA
| 50905.008365/2021-08 | 02/2022 | 11/02/2022 | Inexigibilidade | art. 30, II,"e", Lei 13.303/16 | Contratação de advogado de notório saber jurídico na especialidade processo civil para atuar junto ao processo nº 0105594-59.2004.8.19.0001 | GERCON | NÃO SE APLICA | DIREXE | 2512ª - 10/02/2022 | Concluído | NÃO SE APLICA | NÃO SE APLICA | 190000 | 190000 | 0% | NÃO SE APLICA | 2021-12-09 | PELLON & ASSOCIADOS ADVOCACIA EMPRESARIAL | 40.275.463/0001-80 | Contrato | 09/2022 | 2022-02-18 | 2022-02-21
| 50905.000694/2022-83 | 03/2022 | 17/02/2022 | Inexigibilidade | art. 30, caput, Lei 13.303/16 | Prestação dos serviços de revisão e atualização do estudo de impacto ambiental - EIA e seu relatório - RIMA para viabilidade ambiental de implantação do novo canal de navegação de Itaguaí - Canal Derivativo | GERSAM | NÃO SE APLICA | DIREXE | 2523ª - 08/04/2022 | Cancelada | NÃO SE APLICA | NÃO SE APLICA
| 50905.000520/2022-11 | 04/2022 | 03/03/2022 | Inexigibilidade | art. 30, caput, Lei 13.303/16 | Participação da CDRJ na 26ª Intermodal South America 2022 | SUPDEN | NÃO SE APLICA | DIREXE | 2513ª - 18/02/2022 | Concluído | NÃO SE APLICA | NÃO SE APLICA | 141879.6 | 141879.6 | 0% | NÃO SE APLICA | 2022-02-18 | INFORMA MARKETS LTDA | 01.914.765/0001-08 | Contrato | 14/2022 | 2022-03-16 | 2022-03-23
| 50905.007114/2021-06 | 05/2022 | 10/03/2022 | Inexigibilidade | art. 30, caput, Lei 13.303/16 | Participação da CDRJ no evento Brazil, Oil, Gas & Energy 2022 | SUPDEN | NÃO SE APLICA | DIREXE | 2512ª - 10/02/2022 | Cancelada | NÃO SE APLICA | NÃO SE APLICA | 25000
| 50905.001121/2022-77 | 06/2022 | 21/03/2022 | Inexigibilidade | art. 30, II,"e", Lei 13.303/16 | Contratação de advogado de notório saber jurídico na especialidade processo civil para atuar junto ao processo nº 0046784-98.2021.8.19.0001 | GERCON | NÃO SE APLICA | DIREXE | 2517ª - 10/03/2022 | Concluído | NÃO SE APLICA | NÃO SE APLICA | 300000 | 300000 | 0% | NÃO SE APLICA | 2022-03-10 | WAMBIER, YAMASAKI, BEVERVANCO & LOBO ADVOCACIA | 08.433.081/0001-25 | Contrato | 16/2022 | 2022-03-23 | 2022-03-25
| 50905.000603/2022-18 | 07/2022 | 22/03/2022 | Inexigibilidade | art. 30, caput, Lei 13.303/16 | Participação da CDRJ na Brasil Export 2022 | SUPDEN | NÃO SE APLICA | DIREXE | 2513ª - 18/02/2022 | Concluído | NÃO SE APLICA | NÃO SE APLICA | 140000 | 140000 | 0% | NÃO SE APLICA | 2022-02-18 | CENTRO DE ESTUDOS EM LOGÍST., TRANSPORTES E COM. EXT. DO BRASIL EXPORT C.E.B.E LTDA | 40.435.738/0001-04 | Contrato | 24/2022 | 2022-06-02 | 2022-06-06
| 50905.005195/2021-00 | 01/2022 | 10/01/2022 | Dispensa | art. 29, II, Lei 13.303/16 | Prestação dos serviços de instalação com fornecimento de vidro blindado para a Guarita do Armazém 18 do Porto do Rio de Janeiro | GERGOB | NÃO SE APLICA | DIRGEP | 2022-01-11 | Concluído | NÃO SE APLICA | NÃO SE APLICA | 10064.97 | 10000 | 0.6455% | NÃO SE APLICA | 2022-01-11 | VIPLACON INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRODUTOS DE SEGURANÇA LTDA-EPP | 13.218.411/0001-08 | Ordem de Fornecimento | 01/2022 | 2022-02-01 | 2022-02-03
| 50905.000632/2022-71 | 02/2022 | 08/02/2022 | Dispensa | art. 29, II, Lei 13.303/16 | Aquisição de 56 (cinquenta e seis) licenças perpétuas do software Windows Server RDS-CAL 2019 | GERSOL | SIM | DIRAFI | 2022-02-08 | Fracassada | NÃO SE APLICA | NÃO SE APLICA | 32628.96 |  | 100% | NÃO SE APLICA
| 50905.007220/2021-81 | 03/2022 | 14/02/2022 | Dispensa | art. 29, II, Lei 13.303/16 | Aquisição de materiais de apoio à manutenção dos equipamentos de refrigeração | GERMAP | SIM | DIRGEP | 2022-02-12 | Concluído | NÃO SE APLICA | NÃO SE APLICA | 49249.49 | 37200.19 | 24.47% | NÃO SE APLICA | 2022-03-29 | DIVERSAS EMPRESAS | DIVERSOS | Ordem de Fornecimento | 20 a 25/2022 | 2022-04-07 | 2022-04-11
| 50905.000736/2022-86 | 04/2022 | 18/02/2022 | Dispensa | art. 29, II, Lei 13.303/16 | Aquisição de kit escolar | ASSTEC | NÃO SE APLICA | DIRPRE | 2022-02-21 | Concluído | NÃO SE APLICA | NÃO SE APLICA | 14282.54 | 3993.38 | 72.04% | NÃO SE APLICA | 2022-02-21 | VIPE COMERCIAL EIRELI-EPP | 17.526.067/0001-67 | Ordem de Fornecimento | 08/2022 | 2022-02-21 | 2022-02-22
| 50905.000691/2022-40 | 05/2022 | 18/02/2022 | Dispensa | art. 29, II, Lei 13.303/16 | Aquisição de itens de informática para atendimento às atividades de suporte de TI e de videoconferência | GERSOL | NÃO SE APLICA | DIRAFI | 2022-02-19 | Concluído | NÃO SE APLICA | NÃO SE APLICA | 55570.25 | 35202.62 | 36.65% | NÃO SE APLICA | 2022-02-19 | DIVERSAS EMPRESAS | DIVERSOS | Ordem de Fornecimento | 11 a 16/2022 | 2022-03-25 | 2022-03-28
| 50905.000652/2022-42 | 06/2022 | 21/02/2022 | Dispensa | art. 29, II, Lei 13.303/16 | Aquisição de 3 (três) computadores para atender as necessidades técnicas do sistema CITRA | GERSOL | NÃO SE APLICA | DIRAFI | 2022-02-18 | Concluído | NÃO SE APLICA | NÃO SE APLICA | 32068.5 | 26400 | 17.68% | NÃO SE APLICA | 2022-03-07 | GF SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA | 36.981.651/0001-57 | Ordem de Fornecimento | 09/2022 | 2022-03-08 | 2022-03-10
| 50905.006601/2021-43 | 07/2022 | 21/02/2022 | Dispensa | art. 29, I, Lei 13.303/16 | Prestação dos serviços de levantamento topográfico cadastral de áreas de propriedade da CDRJ | GERGOB | NÃO SE APLICA | DIRGEP | 2022-02-19 | Concluído | NÃO SE APLICA | NÃO SE APLICA | 70703.62 | 58687.37 | 17% | NÃO SE APLICA | 2022-02-19 | TOPSURVEY SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA-ME | 39.682.621/0001-38 | Contrato | 12/2022 | 2022-02-23 | 2022-02-24
| 50905.001057/2022-24 | 08/2022 | 07/03/2022 | Dispensa | art. 29, II, Lei 13.303/16 | Aquisição de kit escolar complementar (mochila e estojo) | ASSTEC | NÃO SE APLICA | DIRPRE | 2022-03-07 | Concluído | NÃO SE APLICA | NÃO SE APLICA | 19393.83 | 13266.3 | 31.6% | NÃO SE APLICA | 2022-03-07 | 305 COMÉRCIO DE ROUPAS E BAZAR LTDA-ME | 34.905.822/0001-33 | Ordem de Fornecimento | 10/2022 | 2022-03-07 | 2022-03-08
| 50905.000586/2022-19 | 09/2022 | 15/03/2022 | Dispensa | art. 29, I, Lei 13.303/16 | Prestação dos serviços de elaboração de Projeto Básico para implantação do sistema de balizamento virtual nos acessos aquaviários do ITAPOR | GERGOB | NÃO SE APLICA | DIRGEP | 2022-03-22 | Concluído | NÃO SE APLICA | NÃO SE APLICA | 56807.71 | 49563.77 | 12.75% | NÃO SE APLICA | 2022-03-22 | UMI SAN SERVIÇOS DE APOIO A NAVEGAÇÃO E ENGENHARIA LTDA | 03.290.647/0001-93 | Contrato | 15/2022 | 2022-03-25 | 2022-03-29
| 50905.005071/2021-16 | 10/2022 | 28/03/2022 | Dispensa | art. 29, II, Lei 13.303/16 | Prestação dos serviços de realização de diagnóstico para implantação do Sistema de Gestão Ambiental (ISO 14001:2015) e do Sistema de Segurança da Informação (Norma 27001:2013) | ASSTEC | NÃO SE APLICA | DIRPRE | 2022-04-08 | Concluído | NÃO SE APLICA | NÃO SE APLICA | 53000 | 51000 | 3.774% | NÃO SE APLICA | 2022-04-08 | TEMPLUM - DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS E ORGANIZAÇÕES EIRELI | 00.198.308/0001-93 | Contrato | 22/2022 | 2022-04-13 | 2022-04-14
| 50905.001417/2022-98 | 11/2022 | 30/03/2022 | Dispensa | art. 29, II, Lei 13.303/16 | Aquisição de 1 (um) certificado wildcard para utilização em servidores | GERSOL | NÃO SE APLICA | DIRAFI | 2022-03-31 | Concluído | NÃO SE APLICA | NÃO SE APLICA | 4245.26 | 2760 | 34.99% | NÃO SE APLICA | 2022-03-31 | ACTIVEWEB TECHNOLOGIES INFORMÁTICA LTDA-ME | 04.724.924/0001-91 | Contrato | 18/2022 | 2022-04-04 | 2022-04-05
| 50905.001300/2022-12 | 12/2022 | 30/03/2022 | Dispensa | art. 29, VI, Lei 13.303/16 | Prestação de serviços técnicos profissionais de advocacia trabalhista | GERCON | NÃO SE APLICA | DIREXE | 2522ª - 31/03/2022 | Concluído | NÃO SE APLICA | NÃO SE APLICA | 811600 | 811600 | 0% | NÃO SE APLICA | 2022-03-31 | SIQUEIRA CASTRO ADVOGADOS | 33.108.630/0001-33 | Contrato | 19/2022 | 2022-04-06 | 2022-04-07
| 50905.000632/2022-71 | 13/2022 | 04/05/2022 | Dispensa | art. 29, II, Lei 13.303/16 | Aquisição de 55 (cinquenta e cinco) licenças perpétuas do software Windows Server RDS-CAL 2019 | GERSOL | NÃO | DIRAFI | 2022-05-05 | Concluído | NÃO SE APLICA | NÃO SE APLICA | 59125 | 55000 | 6.977% | NÃO SE APLICA | 2022-05-05 | BRASOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | 57.142.978/0001-05 | Ordem de Fornecimento | 36/2022 | 2022-05-09 | 2022-05-10
| 50905.001638/2022-66 | 14/2022 | 12/05/2022 | Dispensa | art. 29, VII, Lei 13.303/16 | Prestação dos serviços de agente de integração para realização do programa de jovem aprendiz | GERCAR | NÃO SE APLICA | DIREXE | 2537ª - 29/06/2022 | Concluído | NÃO SE APLICA | NÃO SE APLICA | 535873.32 | 394800 | 26.33% | NÃO SE APLICA | 2022-06-29 | CENTRO INTEGRADO DE ESTUDOS E PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - CIEDS | 02.680.126/0001-80 | Contrato | 36/2022 | 2022-07-01 | 2022-07-04
| 50905.002365/2022-77 | 15/2022 | 03/06/2022 | Dispensa | art. 29, I, Lei 13.303/16 | Prestação dos serviços de engenharia para implantação, instalação e configuração de sistema de CFTV e controle de acesso na sede provisória da CDRJ | GERSOL | NÃO SE APLICA | DIRAFI | 2022-06-06 | Concluído | NÃO SE APLICA | NÃO SE APLICA | 87828.27 | 79985.82 | 8.929% | NÃO SE APLICA | 2022-06-06 | VISÃO GLOBAL TECNOLOGIA LTDA-ME | 16.598.015/0001-33 | Contrato | 31/2022 | 2022-06-06 | 2022-06-07
| 50905.008731/2021-11 | 16/2022 | 21/06/2022 | Dispensa | art. 29, II, Lei 13.303/16 | Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender as necessidades da CDRJ | SUPATR | SIM | DIRAFI | 2022-06-22 | Concluído | NÃO SE APLICA | NÃO SE APLICA | 14024.54 | 11502.89 | 17.98% | NÃO SE APLICA | 2022-07-12 | DIVERSAS EMPRESAS | DIVERSOS | Ordem de Fornecimento | 42 a 47/2022 | 2022-07-22 | 2022-07-26
| 50905.005713/2021-87 | 17/2022 | 27/06/2022 | Dispensa | art. 29, I, Lei 13.303/16 | Obras de reparo nas instalações da FIRJAN/SENAI em decorrência do incêndio no imóvel situado na Avenida Rodrigues Alves, nº 827, 829 e 831 - Santo Cristo/RJ | GERGOB | NÃO SE APLICA | DIRGEP | 2022-06-28 | Concluído | NÃO SE APLICA | NÃO SE APLICA | 113702.11 | 94748.18 | 16.67% | NÃO SE APLICA | 2022-06-28 | CONSTRUTORA LBS LTDA-EPP | 31.071.176/0001-68 | Contrato | 35/2022 | 2022-06-29 | 2022-07-04
| 50905.002247/2022-69 | 18/2022 | 28/06/2022 | Dispensa | art. 29, II, Lei 13.303/16 | Prestação de serviços de armazenagem para 3 (três) radares com suas respectivas antenas, compreendendo o recebimento das cargas no Terminal de Contêineres II do Porto do Rio de Janeiro | CONRIO | NÃO SE APLICA | DIRGEP | 2022-06-27 | Concluído | NÃO SE APLICA | NÃO SE APLICA | 14711.32 | 14711.32 | 0% | NÃO SE APLICA | 2022-06-27 | MULTI-RIO OPERAÇÕES PORTUÁRIAS S/A – MRIO | 02.877.283/0001-80 | Contrato | 21/2022 | 2022-06-28 | 2022-06-29
| 50905.000311/2022-77 | 19/2022 | 01/07/2022 | Dispensa | art. 29, I, Lei 13.303/16 | Obras de reforma e adaptação das instalações prediais da CDRJ para mudança provisória da sede administrativa da CDRJ (9º andar) | GERGOB | NÃO SE APLICA | DIRGEP | 2022-07-01 | Concluído | NÃO SE APLICA | NÃO SE APLICA | 97375.14 | 95040.81 | 2.397% | NÃO SE APLICA | 2022-07-01 | CONSTRUTORA LBS LTDA-EPP | 31.071.176/0001-68 | Contrato | 37/2022 | 2022-07-04 | 2022-07-05
| 50905.008400/2021-81 | 20/2022 | 01/07/2022 | Dispensa | art. 29, I, Lei 13.303/16 | Obras de construção de salas para almoxarifado e arquivo de documentos e ampliação do vestiário existente | GERGOB | NÃO SE APLICA | DIRGEP |  | Em Andamento | NÃO SE APLICA | NÃO SE APLICA | 93477.73 |  | 100% |  |  |  |  | Contrato
| 50905.002952/2022-66 | 21/2022 | 19/07/2022 | Dispensa | art. 29, I, Lei 13.303/16 | Prestação dos serviços de elaboração de laudo técnico, Projeto Básico e orçamento estimativo da adequação estrutural da Torre Metálica da Estação Remota BHMN para sustentação da antena e direcionador (TMU) do radar SBS 800-3 | CONRIO | NÃO SE APLICA | DIRGEP | 2022-07-18 | Concluído | NÃO SE APLICA | NÃO SE APLICA | 8533.33 | 8000 | 6.25% | NÃO SE APLICA | 2022-07-18 | DAROIT ENGENHARIA LTDA-EPP | 07.871.868/0001-06 | Contrato | 41/2022 | 2022-07-21 | 2022-07-25
| 50905.002756/2022-91 | 22/2022 | 02/08/2022 | Dispensa | art. 29, II, Lei 13.303/16 | Prestação dos serviços de consultoria especializada para a realização dos serviços de pesquisa de clima organizacional da CDRJ | GERCAR | NÃO SE APLICA | DIRAFI |  | Em Andamento | NÃO SE APLICA | NÃO SE APLICA | 71885.45 | 57000 | 20.71% | NÃO SE APLICA |  | CARVALHO E MELLO CONSULTORIA EMPRESARIA LTDA-EPP | 07.376.236/0001-76 | Contrato
| 50905.004149/2021-85 | 01/2022 | 15/02/2022 | Pregão | Lei 10.520/02 | Prestação de serviço de auditoria ambiental nos Portos da CDRJ nos anos de 2021 e 2022 | GERSAM | NÃO SE APLICA | DIREXE | 2506ª - 30/12/2021 | Concluído | 2022-02-17 | NÃO | 81833.33 | 44400 | 45.74% | NÃO | 2022-03-08 | HRMA CONSULTORIA TÉCNICA DE ENGENHARIA LTDA-ME | 31.262.578/0001-40 | Contrato | 13/2022 | 2022-03-11 | 2022-03-15
| 50905.000543/2021-44 | 02/2022 | 15/02/2022 | Pregão | Lei 10.520/02 | Prestação dos serviços de montagem e implantação com fornecimento de boias articuladas submersíveis (BAS) para o Porto do Rio de Janeiro | GERGOB | NÃO SE APLICA | DIREXE | 2521ª - 25/03/2022 | Concluído | 2022-03-31 | NÃO | 930743.34 | 913000 | 1.906% | NÃO | 2022-04-13 | SINÁUTICA PROJETOS E SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO NÁUTICA LTDA-EPP | 07.438.366/0001-96 | Contrato | 25/2022 | 2022-04-25 | 2022-04-26
| 50905.005397/2021-43 | 03/2022 | 21/02/2022 | Pregão | Lei 10.520/02 | Prestação de serviços técnicos de análise das condições de potabilidade da água dos reservatórios dos Portos da CDRJ | GERSAM | NÃO SE APLICA | DIREXE | 2522ª - 31/03/2022 | Concluído | 2022-04-11 | NÃO | 482068.12 | 281294.94 | 41.65% | NÃO | 2022-06-06 | CENTRO DE BIOLOGIA EXPERIMENTAL OCEANUS LTDA | 28.383.198/0001-59 | Contrato | 32/2022 | 2022-06-09 | 2022-06-13
| 50905.000733/2022-42 | 04/2022 | 23/02/2022 | Pregão | Lei 10.520/02 | Prestação dos serviços de auditoria independente relativos às demonstrações financeiras do exercício | GERCOT | NÃO SE APLICA | DIREXE | 2519ª - 21/03/2022 | Concluído | 2022-03-24 | NÃO | 208466.67 | 69150 | 66.83% | NÃO | 2022-04-29 | CONSULT - AUDITORES INDEPENDENTES-EPP | 77.998.276/0001-35 | Contrato | 26/2022 | 2022-05-02 | 2022-05-03
| 50905.006155/2021-77 | 05/2022 | 03/03/2022 | Pregão | Lei 10.520/02 | Prestação dos serviços de condução de veículos por meio de motoristas | GERSEG | NÃO SE APLICA | DIREXE | 2517ª - 10/03/2022 | Concluído | 2022-03-15 | NÃO | 447968.98 | 365557 | 18.4% | NÃO | 2022-04-01 | B7 EMPREENDIMENTOS LTDA-EPP | 17.298.685/0001-05 | Contrato | 20/2022 | 2022-04-05 | 2022-04-07
| 50905.000702/2022-91 | 06/2022 | 11/03/2022 | Pregão | Lei 10.520/02 | Registro de preços para aquisição de materiais de sinalização náutica para reposição do paiol do balizamento para os Portos do Rio de Janeiro e de Itaguaí | SUMANU | NÃO SE APLICA | DIREXE | 2527ª - 06/05/2022 | Concluído | 2022-06-13 | NÃO | 5496670.24 | 2855079 | 48.06% | SIM | 2022-07-15 | DIVERSAS EMPRESAS | DIVERSOS | Ordem de Fornecimento | 48/2022
| 50905.001214/2022-00 | 07/2022 | 17/03/2022 | Pregão | Lei 10.520/02 | Prestação de serviços de seguro de vida em grupo e de acidentes pessoais | SUBENE | NÃO SE APLICA | DIREXE | 2526ª - 29/04/2022 | Concluído | 2022-04-18 | NÃO | 755973.12 | 666432 | 11.84% | NÃO | 2022-05-10 | BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS | 28196889000143 | Contrato | 29/2022 | 2022-05-18 | 2022-05-19
| 50905.000198/2022-20 | 08/2022 | 21/03/2022 | Pregão | Lei 10.520/02 | Prestação dos serviços de avaliação psicológica, sob demanda, para o porte de arma da Guarda Portuária | SUPGUA | NÃO SE APLICA | DIREXE | 2528ª - 13/05/2022 | Fracassada | 2022-05-18 | NÃO
| 50905.000099/2022-48 | 09/2022 | 22/03/2022 | Pregão | Lei 10.520/02 | Contratação de infraestrutura de internet redundante | GERSOL | NÃO SE APLICA | DIREXE | 2525ª - 19/04/2022 | Concluído | 2022-07-28 | NÃO | 766564.94 | 368620 | 51.91% | NÃO | 2022-06-03 | ALGAR MULTIMÍDIA S/A | 04.622.116/0001-13 | Contrato | 30/2022 | 2022-06-10 | 2022-06-13
| 50905.001356/2020-05 | 10/2022 | 31/03/2022 | Pregão | Lei 10.520/02 | Locação de varredeira mecanizada para o Porto do Rio de Janeiro | GERSEG | NÃO SE APLICA | DIREXE | 2527ª - 06/05/2022 | Fracassada | 2022-05-06 | NÃO |  |  | 0%
| 50905.007998/2021-91 | 11/2022 | 11/04/2022 | Pregão | Lei 10.520/02 | Prestação dos serviços de manutenção e operação da sinalização viária dos Portos sob jurisdição da CDRJ | GERMAP | NÃO SE APLICA | DIREXE | 2534ª - 15/06/2022 | Fracassada | 2022-06-20 | NÃO |  |  | 0%
| 50905.007233/2021-51 | 12/2022 | 12/04/2022 | Pregão | Lei 10.520/02 | Aquisição de roupeiros de aço com 4 (quatro) portas para atender as necessidades da SUPGUA | SUPGUA | NÃO SE APLICA | DIREXE | 2530ª - 25/05/2022 | Concluído | 2022-05-26 | NÃO | 138692.28 | 84804 | 38.85% | NÃO | 2022-06-15 | SOFISTICATTO OFFICE COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA-EPP | 44.405.881/0001-04 | Ordem de Fornecimento | 37/2022 | 2022-06-23 | 2022-06-27
| 50905.006604/2021-87 | 13/2022 | 02/05/2022 | Pregão | Lei 10.520/02 | Prestação de serviços de locação de computadores portáteis (notebooks) | GERSOL | NÃO SE APLICA | DIREXE | 2532ª - 02/06/2022 | Concluído | 2022-06-03 | NÃO | 1311807 | 819984 | 37.49% | SIM | 2022-07-05 | FUNDAMENTAL LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E EVENTOS LTDA-ME | 10.797.219/0001-17 | Contrato | 38/2022 | 2022-07-07 | 2022-07-12
| 50905.001126/2022-08 | 14/2022 | 12/05/2022 | Pregão | Lei 10.520/02 | Prestação dos serviços de consultoria tributária, com enfoque na legislação previdenciária e fiscal, nos âmbitos federal e municipal | GERCOT | NÃO SE APLICA | DIREXE | 2534ª - 15/06/2022 | Concluído | 2022-06-30 | NÃO | 200175 | 179500 | 10.33% | NÃO | 2022-07-05 | MACIEL CONSULTORES S/S | 10.757.529/0001-08 | Contrato | 39/2022 | 2022-07-08 | 2022-07-12
| 50905.007990/2021-24 | 15/2022 | 17/05/2022 | Pregão | Lei 10.520/02 | Prestação dos serviços de capina, pode de árvores e corte de vegetação rasteira em terrenos do Porto de Itaguaí | SUMANU | NÃO SE APLICA | DIREXE | 2541ª - 21/07/2022 | Fase Externa | 2022-07-21 | NÃO | 815001.79 |  | 100% |  |  |  |  | Contrato
| 50905.008639/2021-51 | 16/2022 | 18/05/2022 | Pregão | Lei 10.520/02 | Prestação de serviços de limpeza e desinfecção dos reservatórios de água dos Portos do Rio de Janeiro, Itaguaí e Angra dos Reis | GERSAM | NÃO SE APLICA | DIREXE | 2536ª - 23/06/2022 | Concluído | 2022-06-23 | SIM | 39404 | 19011 | 51.75% | SIM | 2022-08-05 | DEDETIZADORA FREITAS EIRELI-ME | 12.768.193/0001-04 | Contrato
| 50905.000198/2022-20 | 17/2022 | 06/06/2022 | Pregão | Lei 10.520/02 | Prestação dos serviços de avaliação psicológica, sob demanda, para o porte de arma da Guarda Portuária | SUPGUA | NÃO SE APLICA | DIREXE | 2528ª - 13/05/2022 | Concluído | 2022-06-06 | NÃO | 78600 | 75980 | 3.333% | NÃO | 2022-06-20 | MAGO PSICO TESTES LTDA | 28.058.444/0001-05 | Contrato | 33/2022 | 2022-06-22 | 2022-06-27
| 50905.001979/2020-70 | 18/2022 | 24/06/2022 | Pregão | Lei 10.520/02 | Prestação dos serviços de dragagem no Cais da Gamboa entre os cabeços 20 e 80 no Porto do Rio de Janeiro | GERGOB | NÃO SE APLICA | DIREXE | 2539ª - 14/07/2022 | Fase Externa | 2022-07-26 | NÃO | 10149036.25 |  | 100% |  |  |  |  | Contrato
| 50905.002788/2022-97 | 19/2022 | 29/06/2022 | Pregão | Lei 10.520/02 | Prestação de serviços de emissão e recargas de cartões eletrônicos para alimentação e refeição dos empregados da CDRJ | SUBENE | NÃO SE APLICA | DIREXE |  | Fase Interna |  |  | 9918402.6 |  | 100% |  |  |  |  | Contrato
| 50905.007998/2021-91 | 20/2022 | 30/06/2022 | Pregão | Lei 10.520/02 | Prestação dos serviços de manutenção e operação da sinalização viária dos Portos sob jurisdição da CDRJ | GERMAP | NÃO SE APLICA | DIREXE | 2534ª - 15/06/2022 | Concluído | 2022-07-04 | NÃO | 448157.74 | 448157.74 | 0% | NÃO | 2022-07-21 | RODOPLEX ENGENHARIA LTDA | 01.950.243/0001-53 | Contrato | 42/2022 | 2022-07-25 | 2022-07-26
| 50905.001229/2022-60 | 21/2022 | 07/07/2022 | Pregão | Lei 10.520/02 | Prestação dos serviços de de avaliação patrimonial para a determinação do valor recuperável dos ativos (impairment), revisões de vida útil e de valor residual | GERCOT | NÃO SE APLICA | DIREXE | 2545ª - 04/08/2022 | Fase Externa | 2022-08-04 | NÃO | SIGILOSO |  | 0% |  |  |  |  | Contrato
| 50905.002059/2022-31 | 22/2022 | 14/07/2022 | Pregão | Lei 10.520/02 | Prestação dos serviços de elaboração do estudo de impacto ambiental - EIA e seu relatório - RIMA para viabilidade ambiental de implantação do novo canal de navegação de Itaguaí - Canal Derivativo | GERSAM | NÃO SE APLICA | DIREXE |  | Fase Interna |  |  | SIGILOSO |  | 0% |  |  |  |  | Contrato
| 50905.001541/2022-53 | 23/2022 | 18/07/2022 | Pregão | Lei 10.520/02 | Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de 2 (dois) elevadores instalados no Edifício-Sede da CDRJ | SUMANU | NÃO SE APLICA | DIREXE |  | Fase Interna |  |  | SIGILOSO |  | 0% |  |  |  |  | Contrato
| 50905.003059/2022-58 | 24/2022 | 18/07/2022 | Pregão | Lei 10.520/02 | Registro de preços para aquisição de materiais de apoio à manutenção dos equipamentos de refrigeração | SUMANU | NÃO SE APLICA | DIREXE |  | Fase Interna |  |  | SIGILOSO |  | 0% |  |  |  |  | Ordem de Fornecimento
| 50905.001081/2022-63 | 25/2022 | 19/07/2022 | Pregão | Lei 10.520/02 | Prestação dos serviços de manutenção do sistema viário do Porto de Itaguaí | SUMANU | NÃO SE APLICA | DIREXE |  | Fase Interna |  |  | 1176989.7 |  | 100% |  |  |  |  | Contrato
| 50905.002551/2022-14 | 26/2022 | 22/07/2022 | Pregão | Lei 10.520/02 | Prestação dos serviços de desinsetização e desratização nas dependências internas e externas dos Portos do Rio de Janeiro, Itaguaí, Niterói e Angra dos Reis | GERSAM | NÃO SE APLICA | DIREXE |  | Fase Interna |  |  | SIGILOSO |  | 0% |  |  |  |  | Contrato
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Note on O58: Thiago da Cunha e Souza: Valor Estimado: R$ 141.200,00
Note on O59: Windows: Valor Estimado: R$ 2.754.812,78
Note on O60: Windows: Valor Estimado: R$ 42.013,56
Note on O61: Windows: Valor Estimado: R$ 90.143,60
Note on O63: Windows: Valor Estimado: R$ 83.073,60

## Database
Dispensa | SUPMAM | SIM | Concluído | Original | Ordem de Fornecimento
Inexigibilidade | DIVGAM | NÃO | Cancelada | Aditivo | Contrato
Pregão | GERSEG | NÃO SE APLICA | Fracassada
Concorrência | SUPJUR |  | Deserta
Adesão | GERCON |  | Fase Externa | DIREXE
RCE | DICONS |  | Fase Interna | DIRMEP
IRP | GERINC |  | Suspenso | DIRAFI
| SUPADM |  | Em Andamento | DIRGEP
Revogada
Anulada
| GECOMP |  | Acautelado | DIRPRE
GERAIP
DIVDOC
SUPFIN
SUPLAM
DIGEFI
SUPTIN
GERFAC
SUPGAB
GERCOS
GERSOL
SUPREC
GERCAR
DIAPES
CEPORT
SUPCOM
DIMACO
SEACOM
DIVETA
DIVGAT
SUPDEP
DIDEPO
DICOFI
SUPLAN
SUPLAN
OUVGER
DIPLAN
SUPENG
DIPROB
DIMAPO
GERATE
SUPITA
DITRAP
DIFCON
DISERI
DIFITA
GERANG
SUPRIO
DITRAF
DIFISC
DISERV
GERFOP
GERNIT
SUPAUD
SETALM
GERNOP
SUBENE
DIRPRE
GERMAM
GERMAP
GERGOB
GERCOT
AUDINT
ASSCOM
GERPRI
SUPGUA
GERARH
GERSET
GERIME

## Indicadores (hidden)
INDICADORES DE DESEMPENHO - 2015 (GERCAL)
QUANTIDADE DE DISPENSAS (%) | % DO VALOR DAS DISPENSAS EM RELAÇÃO AO TOTAL | ECONOMIA APURADA (%) | ECONOMIA APURADA (R$) | % DE CONCORRÊNCIAS | % DE ADESÃO À ATA | % DE INEXIGIBILIDADE | % DE PROCESSOS CONCLUÍDOS | % DE PROCESSOS EM ANDAMENTO | % DE PROCESSOS CANCELADOS
#DIV/0! | #REF! | 22.94% | 1071048.54 | #REF! | #REF! | #REF! | 60.53% | 32.89% | 6.579%