## Planilha_de_Controle
Planilha de Controle de Licitações 2021

	N° PROCESSO	Nº LICITAÇÃO	DATA ABERTURA	MODALIDADE	FUNDAMENTAÇÃO LEGAL	OBJETO	SETOR REQUISITANTE	COTAÇÃO ELETRÔNICA	AUTORIZAÇÃO	DATA	SITUAÇÃO ATUAL	DATA PUBLICAÇÃO EDITAL	HOUVE IMPUGNAÇÃO?	VALOR ESTIMADO	VALOR AQUISIÇÃO	% DE REDUÇÃO	HOUVE RECURSO?	DATA HOMOLOGAÇÃO	CONTRATADA	CNPJ	INSTRUMENTO DE CONTRATAÇÃO	Nº	DATA ASSINATURA	DATA D.O.U.	DATA INÍCIO DO CONTRATO	DATA TÉRMINO DO CONTRATO	FISCAL ADMINISTRATIVO	FISCAL TÉCNICO	GESTOR	EMAIL DO GESTOR	TIPO DE CONTRATO	CONTRATO ORIGINAL (NÚMERO)
	50905.000924/2020-42	01/2021	12/01/2021	RCE	Lei 13.303/16	Cessão de uso onerosa de imóvel em área não operacional situado à Estrada Prefeito Wilson Pedro Francisco, s/nº, Ilha da Madeira – Itaguaí/RJ	GERDEN	NÃO SE APLICA	DIREXE	2450ª - 03/02/2021	Fase Externa	26/09/2022	NÃO	R$ 340.104,00		100%					Contrato
	50905.000990/2021-01	02/2021	12/02/2021	RCE	Lei 13.303/16	Prestação dos serviços de engenharia de implantação do sistema de monitoramento ambiental dos Portos do Rio de Janeiro e de Niterói	CONRIO	NÃO SE APLICA	DIREXE	2476ª - 08/07/2021	Concluído	29/09/2021	NÃO	R$ 3.944.840,00	R$ 3.865.943,20	2%	NÃO	21/03/2022	HIDROMARES PROJETOS AMBIENTAIS IMPORTAÇÃO E COM. DE EQUIP. OCEANOGRÁFICOS LTDA-EPP	04.919.751/0001-67	Contrato	17/2022	28/03/2022	30/03/2022
	50905.003454/2020-79	03/2021	24/02/2021	RCE	Lei 13.303/16	Cessão de uso onerosa de imóvel em área não operacional situado à Rodovia Raphael de Almeida Magalhães, s/nº, Ilha da Madeira – Itaguaí/RJ	GERDEN	NÃO SE APLICA	DIREXE	2461ª - 15/04/2021	Fase Externa	10/10/2022	NÃO	R$ 31.619.160,00		100%					Contrato
	50905.001521/2020-11	04/2021	16/03/2021	RCE	Lei 13.303/16	Alienação de 1 (um) imóvel de propriedade da CDRJ, situado à Rua Acre, nº 21, Centro, Rio de Janeiro/RJ	GERDEN	NÃO SE APLICA	DIREXE		Fase Interna			R$ 20.157.000,00		100%					Contrato
	50905.001884/2021-37	05/2021	07/04/2021	RCE	Lei 13.303/16	Prestação dos serviços de gerenciamento e acompanhamento da obra do Cais da Gamboa entre os cabeços 100 e 124 no Porto do Rio de Janeiro	GERGOB	NÃO SE APLICA	DIREXE	2465ª - 29/04/2021	Concluído	09/02/2022	NÃO	R$ 2.098.942,98	R$ 1.500.000,00	29%	SIM	02/05/2022	REDAV SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA	06.328.935/0001-88	Contrato	27/2022	04/05/2022	05/05/2022
	50905.000916/2020-04	06/2021	03/05/2021	RCE	Lei 13.303/16	Obra de extração e instalação de cabeços de amarração no cais comercial do Porto do Rio de Janeiro	GERGOB	NÃO SE APLICA	DIREXE	2471ª - 02/06/2021	Concluído	21/06/2021	NÃO	R$ 1.430.573,98	R$ 999.299,84	30%	NÃO	13/10/2021	REDAV SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA	06.328.935/0001-88	Contrato	33/2021	15/10/2021	18/10/2021
	50905.001307/2021-45	07/2021	28/05/2021	RCE	Lei 13.303/16	Prestação dos serviços técnicos de elaboração de Projeto Básico e orçamento estimativo para a execução das obras do Projeto Truck Center para o Porto de Itaguaí	GERGOB	NÃO SE APLICA	DIREXE	2474ª - 24/06/2021	Concluído	31/03/2022	NÃO	R$ 180.844,86	R$ 180.844,86	0%	NÃO	10/10/2022	EVOLUÇÃO ENGENHARIA, CONSTRUÇÃO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	11.892.959/0001-03	Contrato	62/2022	19/10/2022	21/10/2022
	50905.002134/2021-82	08/2021	28/10/2021	RCE	Lei 13.303/16	Prestação dos serviços técnicos de elaboração de Projeto Básico e orçamento estimativo para a execução das obras de reforma do Edifício-Sede da SUPRIO	GERGOB	NÃO SE APLICA	DIREXE	2492ª - 08/10/2021	Fase Externa			R$ 515.978,81		100%					Contrato
	50905.000241/2021-76	01/2021	14/01/2021	Dispensa	art. 29, II, Lei 13.303/16	Prestação dos serviços de confecção de revista institucional	SUPGAB	NÃO	DIRPRE	13/01/2021	Concluído	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	R$ 3.687,33	R$ 3.396,00	8%	NÃO SE APLICA	13/01/2021	COPY HOUSE - SERVIÇOS REPROGRÁFICOS EIRELI-EPP	00.482.998/0001-08	Ordem de Fornecimento	01/2021	18/01/2021	19/01/2021
	50905.002232/2021-10	02/2021	01/02/2021	Dispensa	art. 29, II, Lei 13.303/16	Prestação dos serviços de elaboração de projeto contra incêndio e pânico para Edifício-Sede	GERIQS	NÃO	DIRNES	16/04/2021	Concluído	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	R$ 23.500,00	R$ 20.000,00	15%	NÃO SE APLICA	16/04/2021	ML PROJETOS EIRELI ME	21.268.022/0001-07	Contrato	17/2021	05/05/2021	06/05/2021
	50905.001211/2021-87	03/2021	25/02/2021	Dispensa	art. 29, II, Lei 13.303/16	Assinatura de 2 (duas) licenças por subscrição do pacote Adobe Creative Cloud	ASSTEC	SIM	DIRPRE	26/02/2021	Concluído	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	R$ 29.146,30	R$ 26.576,00	9%	NÃO SE APLICA	26/02/2021	TECNETWORKING SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM TI LTDA EPP	21.748.841/0001-51	Ordem de Fornecimento	03/2021	03/03/2021	04/03/2021
	50905.000181/2021-91	04/2021	25/02/2021	Dispensa	art. 29, I, Lei 13.303/16	Prestação dos serviços de elaboração de Termo de Referência para realização de levantamentos batimétricos periódicos nos Portos da CDRJ	GERGOB	NÃO	DIRGEP	02/03/2021	Concluído	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	R$ 18.104,61	R$ 7.553,84	58%	NÃO SE APLICA	02/03/2021	HIDROTOPO CONSULTORIA E PROJETOS LTDA	31.250.137/0001-28	Contrato	09/2021	01/04/2021	06/04/2021
	50905.001512/2021-19	05/2021	10/03/2021	Dispensa	art. 29, II, Lei 13.303/16	Aquisição de câmera fotográfica digital	GERFIT	SIM	DIRGEP	08/03/2021	Concluído	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	R$ 1.483,97	R$ 859,99	42%	NÃO SE APLICA	08/03/2021	ALEXANDRE FREIRE MEI 26398657810	39.334.587/0001-00	Ordem de Fornecimento	04/2021	24/03/2021	25/03/2021
	50905.001348/2021-31	06/2021	19/03/2021	Dispensa	art. 29, I, Lei 13.303/16	Obras de reforma e adaptação das instalações prediais da CDRJ para mudança provisória da sede administrativa da CDRJ (10º andar)	GERGOB	NÃO	DIRGEP	28/04/2021	Concluído	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	R$ 102.163,51	R$ 90.679,95	11%	NÃO SE APLICA	25/02/2021	CONSTRUTORA LBS LTDA	31.071.176/0001-68	Contrato	19/2021	14/05/2021	17/05/2021
	50905.001682/2021-95	07/2021	24/03/2021	Dispensa	art. 29, II, Lei 13.303/16	Aquisição de televisores	GERITA/SUPGUA	SIM	DIRGEP	16/03/2021	Concluído	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	R$ 13.812,64	R$ 13.297,98	4%	NÃO SE APLICA	14/04/2021	ITALIA EMPREENDIMENTOS LTDA-ME	28.889.651/0001-01	Ordem de Fornecimento	07/2021	15/04/2021	16/04/2021
	50905.001531/2021-37	08/2021	08/04/2021	Dispensa	art. 29, II, Lei 13.303/16	Aquisição de equipamentos, peças e componentes de TI para mudança provisória da sede administrativa da CDRJ	GERSOL	NÃO	DIRAFI	07/04/2021	Concluído	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	R$ 44.795,44	R$ 30.009,21	33%	NÃO SE APLICA	07/04/2021	CORDORE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME / TECHNAV SOL. EM EQUIP. E COMÉRCIO	DIVERSOS	Ordem de Fornecimento	05 e 06/2021	12/04/2021	13/04/2021
	50905.001491/2021-23	09/2021	09/04/2021	Dispensa	art. 29, I, Lei 13.303/16	Prestação dos serviços de reforma de aparelhos de ar-condicionado para mudança provisória da sede administrativa da CDRJ	GERMAP	NÃO SE APLICA	DIRGEP	20/04/2021	Concluído	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	R$ 93.047,41	R$ 83.586,64	10%	NÃO SE APLICA	20/04/2021	TOTAL UTILITY OBRAS DE ENGENHARIA LTDA-EPP	05.084.442/0001-87	Contrato	18/2021	11/05/2021	12/05/2021
	50905.001614/2021-26	10/2021	21/04/2021	Dispensa	art. 29, II, Lei 13.303/16	Aquisição de materiais de papelaria, gêneros alimentícios e descartáveis	SUPATR	SIM	DIRAFI	24/03/2021	Concluído	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	R$ 4.600,00	R$ 3.461,40	25%	NÃO SE APLICA	04/05/2021	DIVERSAS EMPRESAS	DIVERSOS	Ordem de Fornecimento	11, 12 e 13/2021	07/05/2021	10/05/2021
	50905.002831/2021-33	11/2021	05/05/2021	Dispensa	art. 29, II, Lei 13.303/16	Aquisição de material complementar para atender as necessidades da PMERJ	GERCON	SIM	DIRAFI	05/05/2021	Concluído	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	R$ 21.592,52	R$ 18.981,56	12%	NÃO SE APLICA	11/05/2021	ITEM 1 - ANCECO COM. E SERV. DE ENG LTDA/ ITEM 2 - GABRIELLA PESSOA A. BICCHIERI	38.015.378/0001-31 29.939.920/0001-51	Ordem de Fornecimento	17 , 18 e 19/2021	12/05/2021	13/05/2021
	50905.000634/2020-07	12/2021	07/05/2021	Dispensa	art. 29, XVI, Lei 13.303/16	Alienação de 1 (um) imóvel de propriedade da CDRJ, situado à Av. Governador Roberto Silveira, nº 3.500, Centro, Niterói/RJ	GERDEN	NÃO SE APLICA	DIREXE		Em Andamento	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	R$ 37.400.000,00	37.400.000,00	0%	NÃO SE APLICA		MUNICÍPIO DE NITERÓI	28.521.748/0001-59	Contrato
	50905.002952/2021-85	13/2021	11/05/2021	Dispensa	art. 29, II, Lei 13.303/16	Aquisição de material complementar para atender as necessidades do CBMERJ	GERCON	NÃO	DIRAFI	12/05/2021	Concluído	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	R$ 3.155,76	R$ 2.851,20	10%	NÃO SE APLICA	12/05/2021	OLITHIER COMÉRCIO DE MATERIAIS E MERCADORIAS EIRELI ME	09.630.087/0001-55	Ordem de Fornecimento	20/2021	12/05/2021	14/05/2021
	50905.003050/2021-66	14/2021	09/06/2021	Dispensa	art. 29, II, Lei 13.303/16	Aquisição de televisor e projetor para atender as necessidades da SUPITA	SUPITA	SIM	DIRGEP	28/05/2021	Concluído	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	R$ 9.058,02	R$ 5.897,88	35%	NÃO SE APLICA	22/06/2021	ITEM 1 - M2Z SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA / ITEM 2 - ELISANGELA SIMONETTI 90911520015	30.870.355.0001-00 33.271.386/0001-25	Ordem de Fornecimento	21 e 22/2021	23/06/2021	24/06/2021
	50905.003793/2021-36	15/2021	06/07/2021	Dispensa	art. 29, II, Lei 13.303/16	Aquisição de barreiras (divisórias) de mesa em acrílico para proteção salivar	GERAIP	NÃO	DIRAFI	07/07/2021	Concluído	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	R$ 36.691,78	R$ 26.628,10	27%	NÃO SE APLICA	07/07/2021	ACRILZANO ARTEFATOS DE ACRÍLICO EIRELI	00.081.358/0001-96	Ordem de Fornecimento	24/2021	07/07/2021	08/07/2021
	50905.004186/2021-93	16/2021	13/07/2021	Dispensa	art. 29, II, Lei 13.303/16	Prestação dos serviços de impressão e encadernação do Relatório de Gestão 2020	GERCOP	NÃO SE APLICA	DIRPRE	16/07/2021	Concluído	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	R$ 957,00	R$ 706,80	26%	NÃO SE APLICA	16/07/2021	COPY HOUSE - SERVIÇOS REPROGRÁFICOS EIRELI-EPP	00.482.998/0001-08	Ordem de Fornecimento	25/2021	16/07/2021	19/07/2021
	50905.003863/2021-56	17/2021	10/08/2021	Dispensa	art. 29, II, Lei 13.303/16	Prestação do serviço de elaboração de projeto contra incêndio e pânico para os Portos de Itaguaí e Angra dos Reis	GERIQS	NÃO	DIRNES	30/07/2021	Concluído	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	R$ 15.250,00	R$ 13.000,00	15%	NÃO SE APLICA	30/07/2021	ML PROJETOS EIRELI ME	21.268.022/0001-07	Contrato	26/2021	27/08/2021	30/08/2021
	50905.004797/2021-31	18/2021	20/08/2021	Dispensa	art. 29, II, Lei 13.303/16	Aquisição de insumos de confecção de crachás	GERCAR	SIM	DIRAFI	31/08/2021	Concluído	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	R$ 10.050,00	R$ 9.250,00	8%	NÃO SE APLICA	31/08/2021	CHEIL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS, SERVIÇOS, IMPORTAÇÃO EIRELI EPP	14.457.810/0001-86	Ordem de Fornecimento	42/2021	15/09/2021	16/09/2021
	50905.001484/2021-21	19/2021	26/08/2021	Dispensa	art. 29, II, Lei 13.303/16	Prestação dos serviços de criação de logotipo/logomarca e implementação do Manual de Identidade Visual da CDRJ	SUPROC	NÃO SE APLICA	DIRNES	07/04/2021	Concluído	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	R$ 57.680,00	R$ 48.200,00	16%	NÃO SE APLICA	25/03/2021	MEU PLANO B COMUNICAÇÃO LTDA	22.940.342/0001-24	Contrato	29/2021	30/09/2021	01/10/2021
	50905.004906/2021-11	20/2021	27/08/2021	Dispensa	art. 29, II, Lei 13.303/16	Aquisição de fitas magnéticas do tipo LTO-6	GERSOL	SIM	DIRAFI	26/08/2021	Concluído	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	R$ 9.993,60	R$ 7.393,20	26%	NÃO SE APLICA	03/09/2021	COMERCIAL H10 EIRELI	29.106.685/0001-37	Ordem de Fornecimento	43/2021	15/09/2021	16/09/2021
	50905.004404/2021-90	21/2021	27/08/2021	Dispensa	art. 29, I, Lei 13.303/16	Obras de demolição e remoção de entulhos do imóvel situado na Avenida Rodrigues Alves, nº 827, 829 e 831 - Santo Cristo/RJ	GERGOB	NÃO SE APLICA	DIRGEP	31/08/2021	Concluído	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	R$ 206.815,00	R$ 92.820,00	55%	NÃO SE APLICA	31/08/2021	CASTÁLIA SOLUÇÕES PREDIAIS EIRELI EPP	28.949.622/0001-80	Contrato	28/2021	21/09/2021	23/09/2021
	50905.005203/2021-18	22/2021	10/09/2021	Dispensa	art. 29, II, Lei 13.303/16	Prestação de serviço de recorte digital para acompanhamento de processos judiciais	GERCON	NÃO SE APLICA	DIRPRE	13/09/2021	Concluído	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	R$ 1.127,20	R$ 669,60	41%	NÃO SE APLICA	13/09/2021	WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	09.400.465/0001-04	Ordem de Fornecimento	44/2021	30/09/2021	01/10/2021
	50905.003180/2021-07	23/2021	23/09/2021	Dispensa	art. 29, I, Lei 13.303/16	Prestação dos serviços de elaboração de Projeto Básico e orçamento estimativo para execução do serviço de dragagem no canal derivativo do Porto de Itaguaí	GERGOB	NÃO	DIRGEP		Acautelado	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	R$ 61.771,07	R$ 37.180,08	40%	NÃO SE APLICA		HIDROTOPO CONSULTORIA E PROJETOS LTDA	31.250.137/0001-28	Contrato
	50905.005377/2021-72	24/2021	21/10/2021	Dispensa	art. 29, II, Lei 13.303/16	Aquisição de unidades de disco de estado sólido (SSD)	GERSOL	SIM	DIRAFI	20/10/2021	Concluído	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	R$ 26.021,00	R$ 19.392,64	25%	NÃO SE APLICA	05/11/2021	JABEZ FILIPE BASTOS DE OLIVEIRA 16081268705	43.492.160/0001-08	Ordem de Fornecimento	49/2021	05/11/2021	08/11/2021
	50905.005764/2021-17	25/2021	03/11/2021	Dispensa	art. 29, VII, Lei 13.303/16	Prestação dos serviços de agente de integração para realização do programa de estágio de complementação educacional	GERCAR	NÃO SE APLICA	DIREXE	2501ª - 03/12/2021	Concluído	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	R$ 157.500,00	R$ 126.000,00	20%	NÃO SE APLICA	03/12/2021	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA - CIEE/RJ	33.661.745/0001-50	Contrato	43/2021	17/12/2021	21/12/2021
	50905.006590/2021-00	26/2021	03/11/2021	Dispensa	art. 29, II, Lei 13.303/16	Prestação dos serviços de emissão e validação de certificação digital para pessoas físicas (e-CPF) e jurídicas (e-CNPJ)	GECOMP	NÃO SE APLICA	DIRAFI	04/11/2021	Concluído	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	R$ 8.362,46	R$ 4.690,00	44%	NÃO SE APLICA	04/11/2021	SOLUTI - SOLUÇÕES EM NEGÓCIOS INTELIGENTES S/A	09.461.647/0001-95	Contrato	41/2021	10/12/2021	13/12/2021
	50905.004721/2021-14	27/2021	06/12/2021	Dispensa	art. 29, I, Lei 13.303/16	Prestação dos serviços de engenharia para implantação, instalação e configuração de sistema de CFTV na CDRJ	SUAITE	NÃO SE APLICA	DIRAFI	02/12/2021	Concluído	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	R$ 34.517,56	R$ 19.987,20	42%	NÃO SE APLICA	02/12/2021	7LAN COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	07.355.957/0001-08	Contrato	48/2021	27/12/2021	28/12/2021
	50905.007087/2021-63	28/2021	17/12/2021	Dispensa	art. 29, II, Lei 13.303/16	Aquisição de kit de enxoval de bebê	ASSTEC	NÃO SE APLICA	DIRPRE	17/12/2021	Concluído	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	R$ 10.661,20	R$ 10.197,12	4%	NÃO SE APLICA	17/12/2021	305 COMERCIO DE ROUPAS E BAZAR LTDA	34.905.822/0001-33	Ordem de Fornecimento	54/2021	20/12/2021	21/12/2021
	50905.006622/2021-69	29/2021	17/12/2021	Dispensa	art. 29, I, Lei 13.303/16	Obras de construção de telhados para proteção do detector de metais e de pedestres na área do Portão 32	GERGOB	NÃO SE APLICA	DIRGEP	23/12/2021	Concluído	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	R$ 24.307,69	R$ 18.371,82	24%	NÃO SE APLICA	23/12/2021	CASTÁLIA SOLUÇÕES PREDIAIS EIRELI-EPP	28.949.622/0001-80	Contrato	49/2021	30/12/2021	03/01/2022
	50905.007127/2021-77	30/2021	20/12/2021	Dispensa	art. 29, I, Lei 13.303/16	Obras de construção de muro de alvenaria nos galpões do imóvel situado na Avenida Rodrigues Alves, nº 827, 829 e 831 - Santo Cristo/RJ	GERGOB	NÃO SE APLICA	DIRGEP	20/12/2021	Concluído	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	R$ 72.868,09	R$ 67.212,65	8%	NÃO SE APLICA	20/12/2021	CONSTRUTORA LBS LTDA	31.071.176/0001-68	Contrato	46/2021	22/12/2021	23/12/2021
	50905.003016/2021-91	01/2021	11/06/2021	Inexigibilidade	art. 30, caput, Lei 13.303/16	Participação da CDRJ na Brasil Export 2021	SUPDEN	NÃO SE APLICA	DIREXE	2477ª - 15/07/2021	Concluído	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	R$ 120.000,00	R$ 120.000,00	0%	NÃO SE APLICA	15/07/2021	CENTRO DE ESTUDOS EM LOGÍST., TRANSPORTES E COM. EXT. DO BRASIL EXPORT C.E.B.E LTDA	40.435.738/0001-04	Contrato	25/2021	27/08/2021	30/08/2021
	50905.001027/2020-56	02/2021	13/07/2021	Inexigibilidade	art. 30, caput, Lei 13.303/16	Participação da CDRJ no XXIX Congresso Latino-americano de Portos - AAPA 2021	SUPDEN	NÃO SE APLICA	DIREXE	2486ª - 02/09/2021	Concluído	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	$8.000,00	$8.000,00	0%	NÃO SE APLICA	02/09/2021	AAPA LATINO 2020 CARTAGENA, INC.	P20000008511	Contrato	32/2021	07/10/2021	14/10/2021
	50905.003108/2021-71	03/2021	14/07/2021	Inexigibilidade	art. 30, caput, Lei 13.303/16	Prestação de serviços postais	SUPGAB	NÃO SE APLICA	DIREXE	2491ª - 30/09/2021	Concluído	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	R$ 183.276,00	R$ 183.276,00	0%	NÃO SE APLICA	30/09/2021	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	34.028.316/0002-94	Contrato	37/2021	08/11/2021	10/11/2021
	50905.003044/2021-17	04/2021	21/07/2021	Inexigibilidade	art. 30, caput, Lei 13.303/16	Participação da CDRJ no 27º Fórum Internacional de Supply Chain - Expo Logística 2021	SUPDEN	NÃO SE APLICA	DIREXE	2476ª - 08/07/2021	Concluído	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	R$ 30.000,00	R$ 30.000,00	0%	NÃO SE APLICA	08/07/2021	ILOS /LGSC - INSTITUTO DE LOGÍSTICA E SUPPLY CHAIN LTDA	07.639.095/0001-37	Ordem de Fornecimento	26/2021	29/07/2021	02/08/2021
	50905.002804/2021-61	05/2021	16/08/2021	Inexigibilidade	art. 30, caput, Lei 13.303/16	Participação da CDRJ na Intermodal Xperience 2021	SUPDEN	NÃO SE APLICA	DIREXE	2481ª - 06/08/2021	Concluído	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	R$ 59.375,00	R$ 59.375,00	0%	NÃO SE APLICA	06/08/2021	INFORMA MARKETS LTDA	01.914.765/0001-08	Contrato	24/2021	30/08/2021	31/08/2021
	50905.004349/2021-38	06/2021	17/09/2021	Inexigibilidade	art. 30, caput, Lei 13.303/16	Participação da CDRJ na 40ª ENAEX	SUPDEN	NÃO SE APLICA	DIRNES	27/09/2021	Concluído	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	R$ 49.500,00	R$ 49.500,00	0%	NÃO SE APLICA	27/09/2021	ASSOCIAÇÃO DE COMÉRCIO EXTERIOR DO BRASIL - AEB	34.152.660/0001-00	Ordem de Fornecimento	45/2021	30/09/2021	01/10/2021
	50905.005298/2021-61	07/2021	01/10/2021	Inexigibilidade	art. 30, caput, Lei 13.303/16	Participação da CDRJ no Seminário E-Navigation: Desafios e Oportunidades	SUPDEN	NÃO SE APLICA	DIRNES	21/09/2021	Em Andamento	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	R$ 8.500,00	R$ 8.500,00	0%	NÃO SE APLICA	21/09/2021	ABRIGO DO MARINHEIRO	72.063.654/0001-75	Ordem de Fornecimento	47/2021
	50905.005653/2021-01	08/2021	07/10/2021	Inexigibilidade	art. 30, II, Lei 13.303/16	Prestação dos serviços de elaboração e revisão de cálculos judiciais nas esferas trabalhista e cível/tributária em processos estratégicos	GERCON	NÃO SE APLICA	DIREXE	2492ª - 08/10/2021	Concluído	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	R$ 716.500,00	R$ 716.500,00	0%	NÃO SE APLICA	08/10/2021	CESAR AMARAL ASSESSORIA E PERÍCIA CONTÁBIL - SOCIEDADE SIMPLES - LTDA	13.410.107/0001-50	Contrato	40/2021	04/12/2021	07/12/2021
	50905.005325/2021-04	09/2021	22/10/2021	Inexigibilidade	art. 30, caput, Lei 13.303/16	Prestação dos serviços de revisão e atualização do estudo preliminar de passivo ambiental realizado em 2013 no Cais do Porto do Rio de Janeiro	GERSAM	NÃO SE APLICA	DIREXE	2500ª - 25/11/2021	Concluído	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	R$ 86.000,00	R$ 86.000,00	0%	NÃO SE APLICA	21/10/2021	CONTROLLAB ESTUDOS AMBIENTAIS LTDA	06.052.916/0001-71	Contrato	42/2021	07/12/2021	09/12/2021
	50905.001720/2020-29	01/2021	15/01/2021	Pregão	Lei 10.520/02	Prestação de serviço de auditoria ambiental nos Portos da CDRJ nos anos de 2019 e 2020	GERMAM	NÃO SE APLICA	DIREXE	2402ª - 07/05/2020	Fracassada	29/01/2021	NÃO	R$ 102.666,67		100%	SIM				Contrato
	50905.002845/2020-76	02/2021	18/01/2021	Pregão	Lei 10.520/02	Aquisição de licença de software de segurança para endpoints e servidores	GERSOL	NÃO SE APLICA	DIREXE	2455ª - 04/03/2021	Concluído	11/03/2021	NÃO	R$ 449.105,55	R$ 225.090,60	50%	NÃO	01/04/2021	YSSY SOLUCOES S.A.	05.280.162/0001-44	Contrato	13/2021	14/04/2021	15/04/2021
	50905.000438/2021-13	03/2021	25/01/2021	Pregão	Lei 10.520/02	Prestação dos serviços de auditoria independente relativos às demonstrações financeiras trimestrais da CDRJ	GERCOT	NÃO SE APLICA	DIREXE	2455ª - 04/03/2021	Concluído	19/03/2021	NÃO	R$ 88.750,00	R$ 54.000,00	39%	SIM	01/06/2021	AUDIMEC - AUDITORES INDEPENDENTES S/S	11.254.307/0001-35	Contrato	21/2021	10/06/2021	11/06/2021
	50905.002846/2020-11	04/2021	03/03/2021	Pregão	Lei 10.520/02	Prestação dos serviços de outsorcing de impressão	GERSOL	NÃO SE APLICA	DIREXE	2457ª - 18/03/2021	Concluído	24/03/2021	NÃO	R$ 868.330,99	R$ 433.440,00	50%	NÃO	09/04/2021	SIMPRESS COMERCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	07.432.517/0001-07	Contrato	14/2021	27/04/2021	28/04/2021
	50905.001359/2021-11	05/2021	05/03/2021	Pregão	Lei 10.520/02	Aquisição de licenças Microsoft, no modelo de subscrição, na modalidade Microsoft Enterprise Agreement Subscription (EAS)	GERSOL	NÃO SE APLICA	DIREXE	2455ª - 04/03/2021	Concluído	11/03/2021	NÃO	R$ 1.170.207,36	R$ 881.195,34	25%	NÃO	01/04/2021	BRASOFTWARE INFORMÁTICA LTDA	57.142.978/0001-05	Contrato	11/2021	12/04/2021	13/04/2021
	50905.001638/2021-85	06/2021	15/03/2021	Pregão	Lei 10.520/02	Prestação de serviço de auditoria ambiental nos Portos da CDRJ nos anos de 2019 e 2020	GERSAM	NÃO SE APLICA	DIREXE	2463ª - 21/04/2021	Concluído	22/04/2021	NÃO	R$ 102.666,67	R$ 45.000,00	56%	SIM	24/05/2021	HRMA CONSULTORIA TECNICA DE ENGENHARIA LTDA	31.262.578/0001-40	Contrato	20/2021	02/06/2021	08/06/2021
	50905.002165/2021-33	07/2021	15/03/2021	Pregão	Lei 10.520/02	Aquisição de materiais de sinalização náutica para atender ao cumprimento de Contrato de transferência entre a Marinha do Brasil (MB) e a CDRJ	GERMAP	NÃO SE APLICA	DIREXE	2468ª - 20/05/2021	Cancelada	20/05/2021	NÃO	SIGILOSO		0%					Ordem de Fornecimento
	50905.000307/2020-47	08/2021	18/03/2021	Pregão	Lei 10.520/02	Prestação dos serviços de transporte de pessoal nos Portos de Itaguaí e Rio de Janeiro	GERSEG	NÃO SE APLICA	DIREXE	2549ª - 25/08/2022	Concluído	20/09/2022	NÃO	R$ 3.283.648,00	R$ 2.904.000,00	12%	NÃO	03/10/2022	ON TIME TRANSPORTADORA TURÍSTICA LTDA-EPP	02.243.628/0001-43	Contrato	60/2022	11/10/2022	13/10/2022
	50905.002237/2021-42	09/2021	13/04/2021	Pregão	Lei 10.520/02	Prestação dos serviços de seguro de responsabilidade civil de operador portuário (autoridade portuária)	GERAIP	NÃO SE APLICA	DIREXE	2475ª - 01/07/2021	Concluído	02/07/2021	NÃO	R$ 59.400,00	R$ 39.500,00	34%	NÃO	19/07/2021	AIG SEGUROS BRASIL S.A	33.040.981/0001-50	Contrato	22/2021	28/07/2021	30/07/2021
	50905.002165/2021-33	10/2021	14/06/2021	Pregão	Lei 10.520/02	Aquisição de materiais de sinalização náutica para atender ao cumprimento de Contrato de transferência entre a Marinha do Brasil (MB) e a CDRJ	GERMAP	NÃO SE APLICA	DIREXE	2468ª - 20/05/2021	Concluído	21/06/2021	NÃO	R$ 661.690,49	R$ 457.592,50	31%	SIM	27/07/2021	DIVERSAS EMPRESAS	DIVERSOS	Ordem de Fornecimento	29 a 35/2021	02/08/2021	03/08/2021
	50905.003626/2021-95	11/2021	28/06/2021	Pregão	Lei 10.520/02	Prestação dos serviços de levantamentos batimétricos periódicos nos acessos aquaviários dos Portos da CDRJ	GERGOB	NÃO SE APLICA	DIREXE	2486ª - 02/09/2021	Concluído	30/09/2021	NÃO	R$ 4.554.131,24	R$ 2.084.000,00	54%	NÃO	14/10/2021	DELFOS ASSESSORIA E SERVIÇOS MARÍTIMOS LTDA	29.011.726/0001-01	Contrato	34/2021	19/10/2021	20/10/2021
	50905.000327/2020-18	12/2021	01/07/2021	Pregão	Lei 10.520/02	Prestação de serviços técnicos profissionais de advocacia trabalhista	GERCON	NÃO SE APLICA	DIREXE	2482ª - 12/08/2021	Concluído	29/09/2021	NÃO	R$ 2.143.680,00	R$ 973.920,00	55%	SIM	16/11/2021	BASILE ADVOGADOS ASSOCIADOS	14.269.600/0001-64	Contrato	38/2021	13/12/2021	14/12/2021
	50905.003142/2021-46	13/2021	06/07/2021	Pregão	Lei 10.520/02	Prestação dos serviços de elaboração e revisão de cálculos judiciais nas esferas trabalhista e cível/tributária	GERCON	NÃO SE APLICA	DIREXE	2479ª - 28/07/2021	Cancelada	29/07/2021	SIM	SIGILOSO		0%					Contrato
	50905.002134/2021-82	14/2021	19/07/2021	Pregão	Lei 10.520/02	Prestação dos serviços técnicos de elaboração de Projeto Básico e orçamento estimativo para a execução das obras de reforma do Edifício-Sede da SUPRIO	GERGOB	NÃO SE APLICA	DIREXE	2492ª - 08/10/2021	Anulada	18/10/2021	SIM	R$ 515.978,81		100%					Contrato
	50905.002265/2020-89	15/2021	20/07/2021	Pregão	Lei 10.520/02	Prestação dos serviços jurídicos de recuperação de créditos decorrentes de depósitos recursais	GERCON	NÃO SE APLICA	DIREXE	2481ª - 06/08/2021	Concluído	13/08/2021	SIM	R$ 664.249,28	R$ 495.500,00	25%	SIM	01/10/2021	AZI ANDRADE FACÓ ADVOGADOS	13.641.096/0001-19	Contrato	31/2021	07/10/2021	08/10/2021
	50905.001517/2020-52	16/2021	26/07/2021	Pregão	Lei 10.520/02	Prestação dos serviços especializados sob demanda voltados para a atividade portuária de (elaboração e análise de EVTEA, atualização do PDZ e Poligonais)	GERDEN	NÃO SE APLICA	DIREXE	2493ª - 14/10/2021	Concluído	04/11/2021	NÃO	R$ 4.799.302,20	R$ 1.803.000,00	62%	SIM	16/12/2021	ITEM 1 - PIER TRES ENGENHARIA LTDA / ITEM 2 - PLANAVE S A ESTUDOS E PROJETOS DE ENG.	10.470.566/0001-30 33.953.340/0001-96	Contrato	44 e 45/2021	20/12/2021	21/12/2021
	50905.001360/2020-65	17/2021	13/08/2021	Pregão	Lei 10.520/02	Prestação dos serviços especializados de desenvolvimento, documentação e manutenção/suporte de sistemas de TI	GERCOS	NÃO SE APLICA	DIREXE	2489ª - 23/09/2021	Concluído	13/10/2021	NÃO	R$ 959.958,33	R$ 959.850,00	0%	NÃO	05/11/2021	INTERAGI TECNOLOGIA LTDA-EPP	05.045.317/0001-68	Contrato	35/2021	12/11/2021	16/11/2021
	50905.000878/2020-81	18/2021	17/08/2021	Pregão	Lei 10.520/02	Prestação dos serviços de manutenção elétrica do Porto de Itaguaí e Angra dos Reis	GERMAP	NÃO SE APLICA	DIREXE	2491ª - 30/09/2021	Concluído	29/12/2021	NÃO	R$ 2.235.006,10	R$ 1.751.999,61	22%	NÃO	24/01/2022	ENGEPARK OBRAS E SERVIÇOS LTDA-EPP	11.033.129/0001-12	Contrato	10/2022	18/02/2022	21/02/2022
	50905.005043/2021-07	19/2021	01/09/2021	Pregão	Lei 10.520/02	Prestação dos serviços de elaboração, revisão e atualização de cálculos judiciais nas esferas trabalhista e cível/tributária	GERCON	NÃO SE APLICA	DIREXE	2486ª - 02/09/2021	Concluído	22/09/2021	NÃO	R$ 1.822.166,65	R$ 874.999,55	52%	SIM	16/11/2021	MACIEL ASSESSORES S/S	11.880.336/0001-02	Contrato	39/2021	26/11/2021	29/11/2021
	50905.004863/2021-73	20/2021	09/09/2021	Pregão	Lei 10.520/02	Registro de preços para aquisição de materiais de apoio à manutenção dos equipamentos de refrigeração	GERMAP	NÃO SE APLICA	DIREXE	2491ª - 30/09/2021	Concluído	06/10/2021	NÃO	R$ 53.318,26	R$ 9.454,57	82%	NÃO	25/10/2021	ITEM 3 - ISOLAR COMERCIAL EIRELI / ITENS 4, 5,6, 9, 10, 11, 12 - LUMEN COMERCIO E SERV. DE MOTORES / ITENS 7, 8, 18, 25, 26 ,27, 28, 29 - GERIR COMERCIO E SERVIÇOS DE REFRIG. EIRELI	02.005.835/0001-60 34.777.255/0001-87 36.724.325/0001-64	Ordem de Fornecimento	51, 52 e 53/2021; 39, 40 e 41/2022	09/12/2021; 05/07/2022	13/12/2021, 07/07/2022
	50905.000996/2021-71	21/2021	09/09/2021	Pregão	Lei 10.520/02	Contratação de sistema para planejamento corporativo na modalidade SaaS (Software as a Service)	GERPRI	NÃO SE APLICA	DIREXE	2491ª - 30/09/2021	Concluído	01/10/2021	NÃO	R$ 142.300,00	R$ 35.890,00	75%	SIM	05/11/2021	SCOREPLAN SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	31.959.502/0001-78	Contrato	36/2021	08/11/2021	09/11/2021
	50905.004864/2021-18	22/2021	04/11/2021	Pregão	Lei 10.520/02	Prestação de serviços de locação de veículos executivos, leves, utilitários e motocicletas	GERSEG	NÃO SE APLICA	DIREXE	2497ª - 11/11/2021	Fracassada	12/11/2021	NÃO	R$ 787.222,36					Contrato
	50905.005893/2021-05	23/2021	09/11/2021	Pregão	Lei 10.520/02	Prestação dos serviços, sob demanda, de transporte terrestre municipal e intermunicipal de cargas	GERAIP	NÃO SE APLICA	DIREXE	2501ª - 03/12/2021	Concluído	15/12/2021	NÃO	R$ 126.053,33	R$ 126.000,00	0%	NÃO	06/01/2022	MAXPESA CONSTRUÇÕES TRANSPORTES LOCAÇÕES E MONTAGENS EIRELI	01.117.975/0001-67	Contrato	02/2022	11/01/2022	13/01/2022
	50905.002906/2021-86	24/2021	10/11/2021	Pregão	Lei 10.520/02	Prestação dos serviços de limpeza de caixas coletoras (gordura e esgoto) dos imóveis do Porto de Itaguaí	GERSAM	NÃO SE APLICA	DIREXE	2502ª - 09/12/2021	Concluído	09/12/2021	NÃO	R$ 31.999,68	R$ 18.000,00	44%	NÃO	10/01/2022	L & M SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	21.161.821/0001-80	Contrato	03/2022	13/01/2022	14/01/2022
	50905.003200/2021-31	25/2021	17/11/2021	Pregão	Lei 10.520/02	Contratação de infraestrutura de internet redundante	GERSOL	NÃO SE APLICA	DIREXE	2502ª - 09/12/2021	Concluído	14/12/2021	NÃO	R$ 824.681,40	R$ 824.650,00	0%	NÃO	29/12/2021	ITEM 3 - 2R DATATEL TELEINFORMATICA LTDA (ITENS 1 E 2 FRACASSADOS)	73.514.382/0001-45	Contrato	01/2022	04/01/2022	05/01/2022
	50905.004864/2021-18	26/2021	01/12/2021	Pregão	Lei 10.520/02	Prestação de serviços de locação de veículos executivos, leves, utilitários e motocicletas	GERSEG	NÃO SE APLICA	DIREXE	2501ª - 03/12/2021	Concluído	02/12/2020	NÃO	R$ 1.716.081,76	R$ 1.389.999,84	19%	NÃO	20/12/2021	HADDAD RENT A CAR LOCADORA EIRELI	00.104.659/0001-98	Contrato	47/2021	29/12/2021	30/12/2021
	50905.004149/2021-85	27/2021	02/12/2021	Pregão	Lei 10.520/02	Prestação de serviço de auditoria ambiental nos Portos da CDRJ nos anos de 2021 e 2022	GERSAM	NÃO SE APLICA	DIREXE	2506ª - 30/12/2021	Fracassada	30/12/2021	NÃO	R$ 81.833,33		100%	SIM				Contrato
	50905.006525/2021-76	28/2021	30/12/2021	Pregão	Lei 10.520/02	Registro de preços para aquisição de materiais diversos (suprimentos de informática, escritório, arquivamento, gêneros alimentícios, descartáveis e enfrentamento da COVID-19)	SUPATR	NÃO SE APLICA	DIREXE	2505ª - 23/12/2021	Concluído	17/01/2022	NÃO	R$ 491.959,55	R$ 217.440,64	56%	NÃO	10/02/2022	DIVERSAS EMPRESAS	DIVERSOS	Ordem de Fornecimento	03 a 07/2022; 17 a 19/2022; 26 a 35/2022; 49/2022; 51/2022; 55 e 56/2022; 66 a 69/2022; 05/2023	17/02/2022; 22/02/2022; 26/04/2022; 08/08/2022; 15/08/2022; 16/09/2022; 13/10/2022; 15/02/2023	18/02/2022; 23/03/2022; 09/08/2022; 17/08/2022; 19/09/2022; 17/10/2022; 16/02/2023

## Database
Dispensa		SUPMAM		SIM		Concluído		Original		Ordem de Fornecimento
Inexigibilidade		DIVGAM		NÃO		Cancelada		Aditivo		Contrato
Pregão		GERSEG		NÃO SE APLICA		Fracassada
Concorrência		SUPJUR				Deserta
Adesão		GERCON				Fase Externa		DIREXE
RCE		DICONS				Fase Interna		DIRMEP
IRP		GERINC				Suspenso		DIRAFI
		SUPADM				Em Andamento		DIRGEP
						Revogada
						Anulada
		GECOMP				Acautelado		DIRPRE
		GERAIP
		DIVDOC
		SUPFIN
		SUPLAM
		DIGEFI
		SUPTIN
		GERFAC
		SUPGAB
		GERCOS
		GERSOL
		SUPREC
		GERCAR
		DIAPES
		CEPORT
		SUPCOM
		DIMACO
		SEACOM
		DIVETA
		DIVGAT
		SUPDEP
		DIDEPO
		DICOFI
		SUPLAN
		SUPLAN
		OUVGER
		DIPLAN
		SUPENG
		DIPROB
		DIMAPO
		GERATE
		SUPITA
		DITRAP
		DIFCON
		DISERI
		DIFITA
		GERANG
		SUPRIO
		DITRAF
		DIFISC
		DISERV
		GERFOP
		GERNIT
		SUPAUD
		SETALM
		GERNOP
		SUBENE
		DIRPRE
		GERMAM
		GERMAP
		GERGOB
		GERCOT
		AUDINT
		ASSCOM
		GERPRI
		SUPGUA
		GERARH
		GERSET
		GERIME

## Indicadores
INDICADORES DE DESEMPENHO - 2015 (GERCAL)
QUANTIDADE DE DISPENSAS (%)	% DO VALOR DAS DISPENSAS EM RELAÇÃO AO TOTAL	ECONOMIA APURADA (%)	ECONOMIA APURADA (R$)	% DE CONCORRÊNCIAS	% DE ADESÃO À ATA	% DE INEXIGIBILIDADE	% DE PROCESSOS CONCLUÍDOS	% DE PROCESSOS EM ANDAMENTO	% DE PROCESSOS CANCELADOS
#DIV/0!	#REF!	22,94%	R$ 1.071.048,54	#REF!	#REF!	#REF!	60,53%	32,89%	6,58%