## Planilha_de_Controle
Planilha de Controle de Licitações 2022

	N° PROCESSO	Nº LICITAÇÃO	DATA ABERTURA	MODALIDADE	FUNDAMENTAÇÃO LEGAL	OBJETO	SETOR REQUISITANTE	COTAÇÃO ELETRÔNICA	AUTORIZAÇÃO	DATA	SITUAÇÃO ATUAL	DATA PUBLICAÇÃO EDITAL	HOUVE IMPUGNAÇÃO?	VALOR ESTIMADO	VALOR AQUISIÇÃO	% DE REDUÇÃO	HOUVE RECURSO?	DATA HOMOLOGAÇÃO	CONTRATADA	CNPJ	INSTRUMENTO DE CONTRATAÇÃO	Nº	DATA ASSINATURA	DATA D.O.U.	DATA INÍCIO DO CONTRATO	DATA TÉRMINO DO CONTRATO	FISCAL ADMINISTRATIVO	FISCAL TÉCNICO	GESTOR	EMAIL DO GESTOR	TIPO DE CONTRATO	CONTRATO ORIGINAL (NÚMERO)
	50905.006968/2021-67	01/2022	04/01/2022	RCE	Lei 13.303/16	Prestação dos serviços técnicos de elaboração de Projeto Básico e orçamento estimativo para a execução das obras de instalação das torres metálicas para sustentação dos equipamentos de estações remotas do VTMIS do Porto do Rio de Janeiro	CONRIO	NÃO SE APLICA	DIREXE		Deserta					Contrato
	50905.001352/2021-08	02/2022	17/05/2022	RCE	Lei 13.303/16	Obras de implantação de iluminação viária na Av. Rio de Janeiro, no interior do Porto do Rio de Janeiro	GERGOB	NÃO SE APLICA	DIREXE	2589ª - 16/03/2023	Fase Interna			R$ 922.931,68		100%					Contrato
	50905.007128/2021-11	03/2022	31/05/2022	RCE	Lei 13.303/16	Obras de demolição e de retirada de resíduos de imóveis no Porto de Itaguaí	GERGOB	NÃO SE APLICA	DIREXE	2534ª - 15/06/2022	Fase Externa	26/09/2022	NÃO	R$ 681.792,69		100%					Contrato
	50905.002744/2022-67	04/2022	18/07/2022	RCE	Lei 13.303/16	Prestação dos serviços de engenharia para elaboração dos Projetos Básicos dos Sistemas de Gerenciamento e Informações do Tráfego de Embarcações (VTMIS) do Porto do Rio de Janeiro e de Itaguaí	CONRIO	NÃO SE APLICA	DIREXE	2557ª - 29/09/2022	Fase Interna			R$ 6.088.166,27		100%					Contrato
	50905.000587/2022-55	05/2022	15/09/2022	RCE	Lei 13.303/16	Prestação dos serviços de elaboração de Projeto Básico para implantação do canal leve nos acessos aquaviários do ITAPOR	GERGOB	NÃO SE APLICA	DIREXE		Fase Interna			R$ 137.754,10		100%					Contrato
	50905.001466/2020-69	06/2022	08/11/2022	RCE	Lei 13.303/16	Alienação de 1 (um) imóvel situado à Avenida Brasil, Km 43, Campo Grande, Rio de Janeiro/RJ	GERDEN	NÃO SE APLICA	DIREXE		Fase Interna			R$ 18.672.000,00		100%					Contrato
	50905.001092/2022-43	07/2022	21/11/2022	RCE	Lei 13.303/16	Obras de instalação e adequação do sistema de incêndio para a sede administrativa da CDRJ	GERGOB	NÃO SE APLICA	DIREXE	2576ª - 04/01/2023	Fase Externa	23/03/2023	NÃO	R$ 231.803,38		100%					Contrato
	50905.002392/2022-40	08/2022	14/12/2022	RCE	Lei 13.303/16	Cessão de uso onerosa de imóveis localizados em área não operacional, designados como sublotes 1 e 10 do Lote 8, situados à Av. Júlio Maria, n° 374/396 e Travessa Jorge Elias Miguel, nº 11, Centro, Angra dos Reis - RJ	GERDEN	NÃO SE APLICA	DIREXE		Fase Interna			R$ 63.744.000,00		100%					Contrato
	50905.004732/2021-96	01/2022	04/01/2022	Inexigibilidade	art. 30, II,"a", Lei 13.303/16	Prestação dos serviços de engenharia para elaboração dos Projetos Básicos dos Sistemas de Gerenciamento e Informações do Tráfego de Embarcações (VTMIS) do Porto do Rio de Janeiro e de Itaguaí	CONRIO	NÃO SE APLICA	DIREXE		Cancelada	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA
	50905.008365/2021-08	02/2022	11/02/2022	Inexigibilidade	art. 30, II,"e", Lei 13.303/16	Contratação de advogado de notório saber jurídico na especialidade processo civil para atuar junto ao processo nº 0105594-59.2004.8.19.0001	GERCON	NÃO SE APLICA	DIREXE	2512ª - 10/02/2022	Concluído	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	R$ 190.000,00	R$ 190.000,00	0%	NÃO SE APLICA	09/12/2021	PELLON & ASSOCIADOS ADVOCACIA EMPRESARIAL	40.275.463/0001-80	Contrato	09/2022	18/02/2022	21/02/2022
	50905.000694/2022-83	03/2022	17/02/2022	Inexigibilidade	art. 30, caput, Lei 13.303/16	Prestação dos serviços de revisão e atualização do estudo de impacto ambiental - EIA e seu relatório - RIMA para viabilidade ambiental de implantação do novo canal de navegação de Itaguaí - Canal Derivativo	GERSAM	NÃO SE APLICA	DIREXE	2523ª - 08/04/2022	Cancelada	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA
	50905.000520/2022-11	04/2022	03/03/2022	Inexigibilidade	art. 30, caput, Lei 13.303/16	Participação da CDRJ na 26ª Intermodal South America 2022	SUPDEN	NÃO SE APLICA	DIREXE	2513ª - 18/02/2022	Concluído	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	R$ 141.879,60	R$ 141.879,60	0%	NÃO SE APLICA	18/02/2022	INFORMA MARKETS LTDA	01.914.765/0001-08	Contrato	14/2022	16/03/2022	23/03/2022
	50905.007114/2021-06	05/2022	10/03/2022	Inexigibilidade	art. 30, caput, Lei 13.303/16	Participação da CDRJ no evento Brazil, Oil, Gas & Energy 2022	SUPDEN	NÃO SE APLICA	DIREXE	2512ª - 10/02/2022	Cancelada	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	$25.000,00
	50905.001121/2022-77	06/2022	21/03/2022	Inexigibilidade	art. 30, II,"e", Lei 13.303/16	Contratação de advogado de notório saber jurídico na especialidade processo civil para atuar junto ao processo nº 0046784-98.2021.8.19.0001	GERCON	NÃO SE APLICA	DIREXE	2517ª - 10/03/2022	Concluído	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	R$ 300.000,00	R$ 300.000,00	0%	NÃO SE APLICA	10/03/2022	WAMBIER, YAMASAKI, BEVERVANCO & LOBO ADVOCACIA	08.433.081/0001-25	Contrato	16/2022	23/03/2022	25/03/2022
	50905.000603/2022-18	07/2022	22/03/2022	Inexigibilidade	art. 30, caput, Lei 13.303/16	Participação da CDRJ na Brasil Export 2022	SUPDEN	NÃO SE APLICA	DIREXE	2513ª - 18/02/2022	Concluído	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	R$ 140.000,00	R$ 140.000,00	0%	NÃO SE APLICA	18/02/2022	CENTRO DE ESTUDOS EM LOGÍST., TRANSPORTES E COM. EXT. DO BRASIL EXPORT C.E.B.E LTDA	40.435.738/0001-04	Contrato	24/2022	02/06/2022	06/06/2022
	50905.003353/2022-60	08/2022	15/08/2022	Inexigibilidade	art. 30, II,"e", Lei 13.303/16	Contratação de advogado de notório saber jurídico na especialidade processo civil para atuar junto ao processo judicial nº 5095751-90.2019.4.02.5101	GERCON	NÃO SE APLICA	DIREXE	2548ª - 18/08/2022	Concluído	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	R$ 190.000,00	R$ 190.000,00	0%	NÃO SE APLICA	18/08/2022	PELLON & ASSOCIADOS ADVOCACIA EMPRESARIAL	40.275.463/0001-80	Contrato	52/2022	25/08/2022	30/08/2022
	50905.004052/2022-53	09/2022	22/11/2022	Inexigibilidade	art. 30, caput, Lei 13.303/16	Prestação dos serviços de manutenção corretiva e evolutiva ao sistema de tráfego aquaviário (STAq)	GERQUA	NÃO SE APLICA	DIREXE	2589ª - 16/03/2023	Concluído	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	R$ 499.668,00	R$ 499.668,00	0%	NÃO SE APLICA	16/03/2023	CASH COMÉRCIO E ASSESSORIA EM SOFTWARE E HARDWARE LTDA-EPP	28.717.072/0001-73	Contrato	10/2022	24/03/2023	28/03/2023
	50905.005195/2021-00	01/2022	10/01/2022	Dispensa	art. 29, II, Lei 13.303/16	Prestação dos serviços de instalação com fornecimento de vidro blindado para a Guarita do Armazém 18 do Porto do Rio de Janeiro	GERGOB	NÃO SE APLICA	DIRGEP	11/01/2022	Concluído	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	R$ 10.064,97	R$ 10.000,00	1%	NÃO SE APLICA	11/01/2022	VIPLACON INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRODUTOS DE SEGURANÇA LTDA-EPP	13.218.411/0001-08	Ordem de Fornecimento	01/2022	01/02/2022	03/02/2022
	50905.000632/2022-71	02/2022	08/02/2022	Dispensa	art. 29, II, Lei 13.303/16	Aquisição de 56 (cinquenta e seis) licenças perpétuas do software Windows Server RDS-CAL 2019	GERSOL	SIM	DIRAFI	08/02/2022	Fracassada	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	R$ 32.628,96		100%	NÃO SE APLICA
	50905.007220/2021-81	03/2022	14/02/2022	Dispensa	art. 29, II, Lei 13.303/16	Aquisição de materiais de apoio à manutenção dos equipamentos de refrigeração	GERMAP	SIM	DIRGEP	12/02/2022	Concluído	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	R$ 49.249,49	R$ 37.200,19	24%	NÃO SE APLICA	29/03/2022	DIVERSAS EMPRESAS	DIVERSOS	Ordem de Fornecimento	20 a 25/2022	07/04/2022	11/04/2022
	50905.000736/2022-86	04/2022	18/02/2022	Dispensa	art. 29, II, Lei 13.303/16	Aquisição de kit escolar	ASSTEC	NÃO SE APLICA	DIRPRE	21/02/2022	Concluído	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	R$ 14.282,54	R$ 3.993,38	72%	NÃO SE APLICA	21/02/2022	VIPE COMERCIAL EIRELI-EPP	17.526.067/0001-67	Ordem de Fornecimento	08/2022	21/02/2022	22/02/2022
	50905.000691/2022-40	05/2022	18/02/2022	Dispensa	art. 29, II, Lei 13.303/16	Aquisição de itens de informática para atendimento às atividades de suporte de TI e de videoconferência	GERSOL	NÃO SE APLICA	DIRAFI	19/02/2022	Concluído	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	R$ 55.570,25	R$ 35.202,62	37%	NÃO SE APLICA	19/02/2022	DIVERSAS EMPRESAS	DIVERSOS	Ordem de Fornecimento	11 a 16/2022	25/03/2022	28/03/2022
	50905.000652/2022-42	06/2022	21/02/2022	Dispensa	art. 29, II, Lei 13.303/16	Aquisição de 3 (três) computadores para atender as necessidades técnicas do sistema CITRA	GERSOL	NÃO SE APLICA	DIRAFI	18/02/2022	Concluído	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	R$ 32.068,50	R$ 26.400,00	18%	NÃO SE APLICA	07/03/2022	GF SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA	36.981.651/0001-57	Ordem de Fornecimento	09/2022	08/03/2022	10/03/2022
	50905.006601/2021-43	07/2022	21/02/2022	Dispensa	art. 29, I, Lei 13.303/16	Prestação dos serviços de levantamento topográfico cadastral de áreas de propriedade da CDRJ	GERGOB	NÃO SE APLICA	DIRGEP	19/02/2022	Concluído	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	R$ 70.703,62	R$ 58.687,37	17%	NÃO SE APLICA	19/02/2022	TOPSURVEY SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA-ME	39.682.621/0001-38	Contrato	12/2022	23/02/2022	24/02/2022
	50905.001057/2022-24	08/2022	07/03/2022	Dispensa	art. 29, II, Lei 13.303/16	Aquisição de kit escolar complementar (mochila e estojo)	ASSTEC	NÃO SE APLICA	DIRPRE	07/03/2022	Concluído	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	R$ 19.393,83	R$ 13.266,30	32%	NÃO SE APLICA	07/03/2022	305 COMÉRCIO DE ROUPAS E BAZAR LTDA-ME	34.905.822/0001-33	Ordem de Fornecimento	10/2022	07/03/2022	08/03/2022
	50905.000586/2022-19	09/2022	15/03/2022	Dispensa	art. 29, I, Lei 13.303/16	Prestação dos serviços de elaboração de Projeto Básico para implantação do sistema de balizamento virtual nos acessos aquaviários do ITAPOR	GERGOB	NÃO SE APLICA	DIRGEP	22/03/2022	Concluído	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	R$ 56.807,71	R$ 49.563,77	13%	NÃO SE APLICA	22/03/2022	UMI SAN SERVIÇOS DE APOIO A NAVEGAÇÃO E ENGENHARIA LTDA	03.290.647/0001-93	Contrato	15/2022	25/03/2022	29/03/2022
	50905.005071/2021-16	10/2022	28/03/2022	Dispensa	art. 29, II, Lei 13.303/16	Prestação dos serviços de realização de diagnóstico para implantação do Sistema de Gestão Ambiental (ISO 14001:2015) e do Sistema de Segurança da Informação (Norma 27001:2013)	ASSTEC	NÃO SE APLICA	DIRPRE	08/04/2022	Concluído	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	R$ 53.000,00	R$ 51.000,00	4%	NÃO SE APLICA	08/04/2022	TEMPLUM - DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS E ORGANIZAÇÕES EIRELI	00.198.308/0001-93	Contrato	22/2022	13/04/2022	14/04/2022
	50905.001417/2022-98	11/2022	30/03/2022	Dispensa	art. 29, II, Lei 13.303/16	Aquisição de 1 (um) certificado wildcard para utilização em servidores	GERSOL	NÃO SE APLICA	DIRAFI	31/03/2022	Concluído	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	R$ 4.245,26	R$ 2.760,00	35%	NÃO SE APLICA	31/03/2022	ACTIVEWEB TECHNOLOGIES INFORMÁTICA LTDA-ME	04.724.924/0001-91	Contrato	18/2022	04/04/2022	05/04/2022
	50905.001300/2022-12	12/2022	30/03/2022	Dispensa	art. 29, VI, Lei 13.303/16	Prestação de serviços técnicos profissionais de advocacia trabalhista	GERCON	NÃO SE APLICA	DIREXE	2522ª - 31/03/2022	Concluído	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	R$ 811.600,00	R$ 811.600,00	0%	NÃO SE APLICA	31/03/2022	SIQUEIRA CASTRO ADVOGADOS	33.108.630/0001-33	Contrato	19/2022	06/04/2022	07/04/2022
	50905.000632/2022-71	13/2022	04/05/2022	Dispensa	art. 29, II, Lei 13.303/16	Aquisição de 55 (cinquenta e cinco) licenças perpétuas do software Windows Server RDS-CAL 2019	GERSOL	NÃO	DIRAFI	05/05/2022	Concluído	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	R$ 59.125,00	R$ 55.000,00	7%	NÃO SE APLICA	05/05/2022	BRASOFTWARE INFORMÁTICA LTDA	57.142.978/0001-05	Ordem de Fornecimento	36/2022	09/05/2022	10/05/2022
	50905.001638/2022-66	14/2022	12/05/2022	Dispensa	art. 29, VII, Lei 13.303/16	Prestação dos serviços de agente de integração para realização do programa de jovem aprendiz	GERCAR	NÃO SE APLICA	DIREXE	2537ª - 29/06/2022	Concluído	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	R$ 535.873,32	R$ 394.800,00	26%	NÃO SE APLICA	29/06/2022	CENTRO INTEGRADO DE ESTUDOS E PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - CIEDS	02.680.126/0001-80	Contrato	36/2022	01/07/2022	04/07/2022
	50905.002365/2022-77	15/2022	03/06/2022	Dispensa	art. 29, I, Lei 13.303/16	Prestação dos serviços de engenharia para implantação, instalação e configuração de sistema de CFTV e controle de acesso na sede provisória da CDRJ	GERSOL	NÃO SE APLICA	DIRAFI	06/06/2022	Concluído	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	R$ 87.828,27	R$ 79.985,82	9%	NÃO SE APLICA	06/06/2022	VISÃO GLOBAL TECNOLOGIA LTDA-ME	16.598.015/0001-33	Contrato	31/2022	06/06/2022	07/06/2022
	50905.008731/2021-11	16/2022	21/06/2022	Dispensa	art. 29, II, Lei 13.303/16	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender as necessidades da CDRJ	SUPATR	SIM	DIRAFI	22/06/2022	Concluído	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	R$ 14.024,54	R$ 11.502,89	18%	NÃO SE APLICA	12/07/2022	DIVERSAS EMPRESAS	DIVERSOS	Ordem de Fornecimento	42 a 47/2022	22/07/2022	26/07/2022
	50905.005713/2021-87	17/2022	27/06/2022	Dispensa	art. 29, I, Lei 13.303/16	Obras de reparo nas instalações da FIRJAN/SENAI em decorrência do incêndio no imóvel situado na Avenida Rodrigues Alves, nº 827, 829 e 831 - Santo Cristo/RJ	GERGOB	NÃO SE APLICA	DIRGEP	28/06/2022	Concluído	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	R$ 113.702,11	R$ 94.748,18	17%	NÃO SE APLICA	28/06/2022	CONSTRUTORA LBS LTDA-EPP	31.071.176/0001-68	Contrato	35/2022	29/06/2022	04/07/2022
	50905.002247/2022-69	18/2022	28/06/2022	Dispensa	art. 29, II, Lei 13.303/16	Prestação de serviços de armazenagem para 3 (três) radares com suas respectivas antenas, compreendendo o recebimento das cargas no Terminal de Contêineres II do Porto do Rio de Janeiro	CONRIO	NÃO SE APLICA	DIRGEP	27/06/2022	Concluído	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	R$ 14.711,32	R$ 14.711,32	0%	NÃO SE APLICA	27/06/2022	MULTI-RIO OPERAÇÕES PORTUÁRIAS S/A – MRIO	02.877.283/0001-80	Contrato	21/2022	28/06/2022	29/06/2022
	50905.000311/2022-77	19/2022	01/07/2022	Dispensa	art. 29, I, Lei 13.303/16	Obras de reforma e adaptação das instalações prediais da CDRJ para mudança provisória da sede administrativa da CDRJ (9º andar)	GERGOB	NÃO SE APLICA	DIRGEP	01/07/2022	Concluído	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	R$ 97.375,14	R$ 95.040,81	2%	NÃO SE APLICA	01/07/2022	CONSTRUTORA LBS LTDA-EPP	31.071.176/0001-68	Contrato	37/2022	04/07/2022	05/07/2022
	50905.008400/2021-81	20/2022	01/07/2022	Dispensa	art. 29, I, Lei 13.303/16	Obras de construção de salas para almoxarifado e arquivo de documentos e ampliação do vestiário existente	GERGOB	NÃO SE APLICA	DIRGEP	11/08/2022	Concluído	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	R$ 93.477,73	R$ 90.684,90	3%	NÃO SE APLICA	11/08/2022	CONSTRUTORA LBS LTDA-EPP	31.071.176/0001-68	Contrato	44/2022	12/08/2022	16/08/2022
	50905.002952/2022-66	21/2022	19/07/2022	Dispensa	art. 29, I, Lei 13.303/16	Prestação dos serviços de elaboração de laudo técnico, Projeto Básico e orçamento estimativo da adequação estrutural da Torre Metálica da Estação Remota BHMN para sustentação da antena e direcionador (TMU) do radar SBS 800-3	CONRIO	NÃO SE APLICA	DIRGEP	18/07/2022	Concluído	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	R$ 8.533,33	R$ 8.000,00	6%	NÃO SE APLICA	18/07/2022	DAROIT ENGENHARIA LTDA-EPP	07.871.868/0001-06	Contrato	41/2022	21/07/2022	25/07/2022
	50905.002756/2022-91	22/2022	02/08/2022	Dispensa	art. 29, II, Lei 13.303/16	Prestação dos serviços de consultoria especializada para a realização dos serviços de pesquisa de clima organizacional da CDRJ	GERCAR	NÃO SE APLICA	DIRAFI	22/08/2022	Concluído	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	R$ 71.885,45	R$ 57.000,00	21%	NÃO SE APLICA	22/08/2022	CARVALHO E MELLO CONSULTORIA EMPRESARIA LTDA-EPP	07.376.236/0001-76	Contrato	49/2022	23/08/2022	25/08/2022
	50905.002469/2022-81	23/2022	08/08/2022	Dispensa	art. 29, II, Lei 13.303/16	Prestação dos serviços de impressão e encadernação do Relatório de Gestão 2021	GERPEP	NÃO SE APLICA	DIRPRE	08/08/2022	Concluído	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	R$ 1.610,95	R$ 820,80	49%	NÃO SE APLICA	08/08/2022	COPY HOUSE - SERVIÇOS REPROGRÁFICOS EIRELI-EPP	00.482.998/0001-08	Ordem de Fornecimento	50/2022	11/08/202	12/08/2022
	50905.003418/2022-77	24/2022	16/08/2022	Dispensa	art. 29, II, Lei 13.303/16	Prestação dos serviços de consultoria e assessoria para importação e nacionalização de 1 (um) conjunto de câmeras (óptica e termal) como parte integrante do VTMIS	CONRIO	NÃO SE APLICA	DIRGEP	16/08/2022	Concluído	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	R$ 21.806,67	R$ 16.000,00	27%	NÃO SE APLICA	16/08/2022	LOGIMEX COMÉRCIO EXTERIOR LTDA-EPP	02.155.413/0001-70	Contrato	46/2022	17/08/2022	19/08/2022
	50905.005203/2021-18	25/2022	19/08/2022	Dispensa	art. 29, II, Lei 13.303/16	Prestação de serviço de recorte digital para acompanhamento de processos judiciais	GERCON	NÃO SE APLICA	DIRPRE	23/08/2022	Concluído	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	R$ 1.423,20	R$ 669,60	53%	NÃO SE APLICA	23/08/2022	WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	09.400.465/0001-04	Ordem de Fornecimento	52/2022	09/09/2022	12/09/2022
	50905.003422/2022-35	26/2022	22/08/2022	Dispensa	art. 29, II, Lei 13.303/16	Aquisição de 01 (um) certificado digital SSL	GERSOL	NÃO SE APLICA	DIRAFI	22/08/2022	Concluído	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	R$ 1.756,50	R$ 1.254,00	29%	NÃO SE APLICA	22/08/2022	SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO	33.683.111/0001-07	Contrato	50/2022	22/08/2022	23/08/2022
	50905.003812/2022-13	27/2022	30/08/2022	Dispensa	art. 29, II, Lei 13.303/16	Aquisição de equipamentos de áudio e vídeo para as salas de reunião da CDRJ	GERSOL	NÃO SE APLICA	DIRAFI	29/08/2022	Concluído	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	R$ 47.499,50	R$ 42.999,99	9%	NÃO SE APLICA	13/09/2022	LAURA ROQUE CARELLO XXX.100.XXX-08	44.076.250/0001-80	Ordem de Fornecimento	54/2022	14/09/2022	16/09/2022
	50905.007101/2021-29	28/2022	08/09/2022	Dispensa	art. 29, I, Lei 13.303/16	Obras de demolição do castelo d'água junto ao Armazém 18 do Porto do Rio de Janeiro	GERGOB	NÃO SE APLICA	DIRGEP	09/09/2022	Concluído	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	R$ 103.382,94	R$ 102.701,39	1%	NÃO SE APLICA	09/09/2022	DANIEL KELLY DIAS SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL-ME	32.023.066/0001-93	Contrato	57/2022	21/09/2022	23/09/2022
	50905.003974/2022-43	29/2022	08/09/2022	Dispensa	art. 29, II, Lei 13.303/16	Aquisição de barreiras (divisórias) de mesa em acrílico para proteção salivar	GERAIP	NÃO	DIRAFI	12/09/2022	Concluído	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	R$ 27.657,33	R$ 23.602,00	15%	NÃO SE APLICA	12/09/2022	ACRILZANO ARTEFATOS DE ACRÍLICO EIRELI	00.081.358/0001-96	Ordem de Fornecimento	53/2022	12/09/2022	13/09/2022
	50905.003520/2022-72	30/2022	21/09/2022	Dispensa	art. 29, II, Lei 13.303/16	Prestação dos serviços de customização do sistema de acompanhamento marítimo, a ser utilizado no Local Port Service nos Portos do Rio de Janeiro e Itaguaí	CONRIO	NÃO SE APLICA	DIRGEP	20/09/2022	Concluído	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	R$ 16.163,33	R$ 12.000,00	26%	NÃO SE APLICA	20/09/2022	LUIZ FELIPE DE SOUSA LEO-ME	47.222.084/0001-71	Contrato	59/2022	03/10/2022	05/10/2022
	50905.004283/2022-67	31/2022	23/09/2022	Dispensa	art. 29, I, Lei 13.303/16	Prestação dos serviços de adequação estrutural da torre metálica da estação remota BHMN com vistas à sustentação da antena do radar SBS 800-3 e das câmeras ópticas	CONRIO	NÃO SE APLICA	DIRGEP	23/09/2022	Concluído	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	R$ 101.290,00	R$ 94.650,00	7%	NÃO SE APLICA	23/09/2022	SUTECH ENGENHARIA LTDA	01.451.864/0001-92	Contrato	58/2022	03/10/2022	04/10/2022
	50905.003981/2022-45	32/2022	30/11/2022	Dispensa	art. 29, II, Lei 13.303/16	Prestação dos serviços de transporte/envio de carga para a Universidade Federal do Rio Grande (FURG), a serem instalados nas boias do projeto SiMCosta	CONRIO	NÃO SE APLICA	DIRGEP	25/11/2022	Concluído	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	R$ 6.272,66	R$ 3.401,34	46%	NÃO SE APLICA	25/11/2022	BRINGER DO BRASIL - AGENCIAMENTO DE CARGAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS LTDA	94.001.641/0001-04	Ordem de Fornecimento	81/2022	02/12/2022	08/12/2022
	50905.005424/2022-69	33/2022	02/12/2022	Dispensa	art. 29, II, Lei 13.303/16	Aquisição de panetone e espumante para distribuição aos colaboradores da CDRJ em comemoração às festividades natalinas	ASSTEC	NÃO SE APLICA	DIRPRE	07/12/2022	Concluído	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	R$ 65.786,94	R$ 54.552,06	17%	NÃO SE APLICA	07/12/2022	ITENS 1 E 2 - COOPERATIVA VINÍCOLA GARIBALDI / ITEM 3 - EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO LTDA	90.049.156/0001-50 / 05.402.904/0014-81	Ordem de Fornecimento	89 e 90/2022	13/12/2022	19/12/2022
	50905.006323/2021-24	34/2022	28/12/2022	Dispensa	art. 29, II, Lei 13.303/16	Prestação dos serviços de elaboração de Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS) dos Portos do Rio de Janeiro e de Itaguaí	GERSAM	NÃO SE APLICA	DIRNES	19/01/2023	Concluído	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	R$ 45.925,00	R$ 30.000,00	35%	NÃO SE APLICA	19/01/2023	HRMA CONSULTORIA TÉCNICA DE ENGENHARIA LTDA-ME	31.262.578/0001-40	Contrato	01/2023	23/01/2023	24/01/2023
	50905.004149/2021-85	01/2022	15/02/2022	Pregão	Lei 10.520/02	Prestação de serviço de auditoria ambiental nos Portos da CDRJ nos anos de 2021 e 2022	GERSAM	NÃO SE APLICA	DIREXE	2506ª - 30/12/2021	Concluído	17/02/2022	NÃO	R$ 81.833,33	R$ 44.400,00	46%	NÃO	08/03/2022	HRMA CONSULTORIA TÉCNICA DE ENGENHARIA LTDA-ME	31.262.578/0001-40	Contrato	13/2022	11/03/2022	15/03/2022
	50905.000543/2021-44	02/2022	15/02/2022	Pregão	Lei 10.520/02	Prestação dos serviços de montagem e implantação com fornecimento de boias articuladas submersíveis (BAS) para o Porto do Rio de Janeiro	GERGOB	NÃO SE APLICA	DIREXE	2521ª - 25/03/2022	Concluído	31/03/2022	NÃO	R$ 930.743,34	R$ 913.000,00	2%	NÃO	13/04/2022	SINÁUTICA PROJETOS E SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO NÁUTICA LTDA-EPP	07.438.366/0001-96	Contrato	25/2022	25/04/2022	26/04/2022
	50905.005397/2021-43	03/2022	21/02/2022	Pregão	Lei 10.520/02	Prestação de serviços técnicos de análise das condições de potabilidade da água dos reservatórios dos Portos da CDRJ	GERSAM	NÃO SE APLICA	DIREXE	2522ª - 31/03/2022	Concluído	11/04/2022	NÃO	R$ 482.068,12	R$ 281.294,94	42%	NÃO	06/06/2022	CENTRO DE BIOLOGIA EXPERIMENTAL OCEANUS LTDA	28.383.198/0001-59	Contrato	32/2022	09/06/2022	13/06/2022
	50905.000733/2022-42	04/2022	23/02/2022	Pregão	Lei 10.520/02	Prestação dos serviços de auditoria independente relativos às demonstrações financeiras do exercício	GERCOT	NÃO SE APLICA	DIREXE	2519ª - 21/03/2022	Concluído	24/03/2022	NÃO	R$ 208.466,67	R$ 69.150,00	67%	NÃO	29/04/2022	CONSULT - AUDITORES INDEPENDENTES-EPP	77.998.276/0001-35	Contrato	26/2022	02/05/2022	03/05/2022
	50905.006155/2021-77	05/2022	03/03/2022	Pregão	Lei 10.520/02	Prestação dos serviços de condução de veículos por meio de motoristas	GERSEG	NÃO SE APLICA	DIREXE	2517ª - 10/03/2022	Concluído	15/03/2022	NÃO	R$ 447.968,98	R$ 365.557,00	18%	NÃO	01/04/2022	B7 EMPREENDIMENTOS LTDA-EPP	17.298.685/0001-05	Contrato	20/2022	05/04/2022	07/04/2022
	50905.000702/2022-91	06/2022	11/03/2022	Pregão	Lei 10.520/02	Registro de preços para aquisição de materiais de sinalização náutica para reposição do paiol do balizamento para os Portos do Rio de Janeiro e de Itaguaí	SUMANU	NÃO SE APLICA	DIREXE	2527ª - 06/05/2022	Concluído	13/06/2022	NÃO	R$ 5.496.670,24	R$ 2.855.079,00	48%	SIM	15/07/2022	DIVERSAS EMPRESAS	DIVERSOS	Ordem de Fornecimento	48/2022; 57/2022; 65/2022, 70 e 71/2022	09/08/2022; 19/09/2022; 06/10/2022; 21/10/2022	12/08/2022; 21/09/2022; 10/10/2022; 25/10/2022
	50905.001214/2022-00	07/2022	17/03/2022	Pregão	Lei 10.520/02	Prestação de serviços de seguro de vida em grupo e de acidentes pessoais	SUBENE	NÃO SE APLICA	DIREXE	2526ª - 29/04/2022	Concluído	18/04/2022	NÃO	R$ 755.973,12	R$ 666.432,00	12%	NÃO	10/05/2022	BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS	28.196.889/0001-43	Contrato	29/2022	18/05/2022	19/05/2022
	50905.000198/2022-20	08/2022	21/03/2022	Pregão	Lei 10.520/02	Prestação dos serviços de avaliação psicológica, sob demanda, para o porte de arma da Guarda Portuária	SUPGUA	NÃO SE APLICA	DIREXE	2528ª - 13/05/2022	Fracassada	18/05/2022	NÃO
	50905.000099/2022-48	09/2022	22/03/2022	Pregão	Lei 10.520/02	Contratação de infraestrutura de internet redundante	GERSOL	NÃO SE APLICA	DIREXE	2525ª - 19/04/2022	Concluído	28/07/2022	NÃO	R$ 766.564,94	R$ 368.620,00	52%	NÃO	03/06/2022	ALGAR MULTIMÍDIA S/A	04.622.116/0001-13	Contrato	30/2022	10/06/2022	13/06/2022
	50905.001356/2020-05	10/2022	31/03/2022	Pregão	Lei 10.520/02	Locação de varredeira mecanizada para o Porto do Rio de Janeiro	GERSEG	NÃO SE APLICA	DIREXE	2527ª - 06/05/2022	Fracassada	06/05/2022	NÃO			0%
	50905.007998/2021-91	11/2022	11/04/2022	Pregão	Lei 10.520/02	Prestação dos serviços de manutenção e operação da sinalização viária dos Portos sob jurisdição da CDRJ	GERMAP	NÃO SE APLICA	DIREXE	2534ª - 15/06/2022	Fracassada	20/06/2022	NÃO			0%
	50905.007233/2021-51	12/2022	12/04/2022	Pregão	Lei 10.520/02	Aquisição de roupeiros de aço com 4 (quatro) portas para atender as necessidades da SUPGUA	SUPGUA	NÃO SE APLICA	DIREXE	2530ª - 25/05/2022	Concluído	26/05/2022	NÃO	R$ 138.692,28	R$ 84.804,00	39%	NÃO	15/06/2022	SOFISTICATTO OFFICE COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA-EPP	44.405.881/0001-04	Ordem de Fornecimento	37/2022	23/06/2022	27/06/2022
	50905.006604/2021-87	13/2022	02/05/2022	Pregão	Lei 10.520/02	Prestação de serviços de locação de computadores portáteis (notebooks)	GERSOL	NÃO SE APLICA	DIREXE	2532ª - 02/06/2022	Concluído	03/06/2022	NÃO	R$ 1.311.807,00	R$ 819.984,00	37%	SIM	05/07/2022	FUNDAMENTAL LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E EVENTOS LTDA-ME	10.797.219/0001-17	Contrato	38/2022	07/07/2022	12/07/2022
	50905.001126/2022-08	14/2022	12/05/2022	Pregão	Lei 10.520/02	Prestação dos serviços de consultoria tributária, com enfoque na legislação previdenciária e fiscal, nos âmbitos federal e municipal	GERCOT	NÃO SE APLICA	DIREXE	2534ª - 15/06/2022	Concluído	30/06/2022	NÃO	R$ 200.175,00	R$ 179.500,00	10%	NÃO	05/07/2022	MACIEL CONSULTORES S/S	10.757.529/0001-08	Contrato	39/2022	08/07/2022	12/07/2022
	50905.007990/2021-24	15/2022	17/05/2022	Pregão	Lei 10.520/02	Prestação dos serviços de capina, pode de árvores e corte de vegetação rasteira em terrenos do Porto de Itaguaí	SUMANU	NÃO SE APLICA	DIREXE	2541ª - 21/07/2022	Concluído	21/07/2022	NÃO	R$ 815.001,79	R$ 282.000,00	65%	SIM	22/08/2022	CONSERV ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI	21.577.007/0001-40	Contrato	51/2022	24/08/2022	31/08/2022
	50905.008639/2021-51	16/2022	18/05/2022	Pregão	Lei 10.520/02	Prestação de serviços de limpeza e desinfecção dos reservatórios de água dos Portos do Rio de Janeiro, Itaguaí e Angra dos Reis	GERSAM	NÃO SE APLICA	DIREXE	2536ª - 23/06/2022	Concluído	23/06/2022	SIM	R$ 39.404,00	R$ 19.011,00	52%	SIM	05/08/2022	DEDETIZADORA FREITAS EIRELI-ME	12.768.193/0001-04	Contrato	43/2022	11/08/2022	12/08/2022
	50905.000198/2022-20	17/2022	06/06/2022	Pregão	Lei 10.520/02	Prestação dos serviços de avaliação psicológica, sob demanda, para o porte de arma da Guarda Portuária	SUPGUA	NÃO SE APLICA	DIREXE	2528ª - 13/05/2022	Concluído	06/06/2022	NÃO	R$ 78.600,00	R$ 75.980,00	3%	NÃO	20/06/2022	MAGO PSICO TESTES LTDA	28.058.444/0001-05	Contrato	33/2022	22/06/2022	27/06/2022
	50905.001979/2020-70	18/2022	24/06/2022	Pregão	Lei 10.520/02	Prestação dos serviços de dragagem no Cais da Gamboa entre os cabeços 20 e 80 no Porto do Rio de Janeiro	GERGOB	NÃO SE APLICA	DIREXE	2539ª - 14/07/2022	Concluído	26/07/2022	NÃO	R$ 10.149.036,25	R$ 8.480.000,00	16%	NÃO	17/08/2022	CHEC DREDGING CO. LTD	11.134.816/0001-24	Contrato	47/2022	24/08/2022	31/08/2022
	50905.002788/2022-97	19/2022	29/06/2022	Pregão	Lei 10.520/02	Prestação de serviços de emissão e recargas de cartões eletrônicos para alimentação e refeição dos empregados da CDRJ	SUBENE	NÃO SE APLICA	DIREXE	2545ª - 04/08/2022	Concluído	09/08/2022	NÃO	R$ 9.918.402,60	R$ 9.869.057,28	0,5%	NÃO	23/08/2022	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S/A	69.034.668/0001-56	Contrato	48/2022	24/08/2022	31/08/2022
	50905.007998/2021-91	20/2022	30/06/2022	Pregão	Lei 10.520/02	Prestação dos serviços de manutenção e operação da sinalização viária dos Portos sob jurisdição da CDRJ	GERMAP	NÃO SE APLICA	DIREXE	2534ª - 15/06/2022	Concluído	04/07/2022	NÃO	R$ 448.157,74	R$ 448.157,74	0%	NÃO	21/07/2022	RODOPLEX ENGENHARIA LTDA	01.950.243/0001-53	Contrato	42/2022	25/07/2022	26/07/2022
	50905.001229/2022-60	21/2022	07/07/2022	Pregão	Lei 10.520/02	Prestação dos serviços de de avaliação patrimonial para a determinação do valor recuperável dos ativos (impairment), revisões de vida útil e de valor residual	GERCOT	NÃO SE APLICA	DIREXE	2545ª - 04/08/2022	Concluído	04/08/2022	NÃO	R$ 141.200,00	R$ 42.000,00	70%	NÃO	24/08/2022	STAFF AUDITORIA & ASSESSORIA	07.791.963/0001-08	Contrato	54/2022	01/09/2022	06/09/2022
	50905.002059/2022-31	22/2022	14/07/2022	Pregão	Lei 10.520/02	Prestação dos serviços de elaboração do estudo de impacto ambiental - EIA e seu relatório - RIMA para viabilidade ambiental de implantação do novo canal de navegação de Itaguaí - Canal Derivativo	GERSAM	NÃO SE APLICA	DIREXE	2551ª - 01/09/2022	Concluído	29/09/2022	NÃO	R$ 2.754.812,78	R$ 818.000,00	70%	SIM	21/11/2022	DTA ENGENHARIA LTDA	02.385.674/0001-87	Contrato	65/2022	28/11/2022	29/11/2022
	50905.001541/2022-53	23/2022	18/07/2022	Pregão	Lei 10.520/02	Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de 2 (dois) elevadores instalados no Edifício-Sede da CDRJ	SUMANU	NÃO SE APLICA	DIREXE	2548ª - 18/08/2022	Concluído	18/08/2022	NÃO	R$ 42.013,56	R$ 23.520,00	44%	NÃO	31/08/2022	ELEVADORES IVIMAIA LTDA-EPP	05.531.749/0001-89	Contrato	55/2022	06/09/2022	08/09/2022
	50905.003059/2022-58	24/2022	18/07/2022	Pregão	Lei 10.520/02	Registro de preços para aquisição de materiais de apoio à manutenção dos equipamentos de refrigeração	SUMANU	NÃO SE APLICA	DIREXE		Cancelada					0%
	50905.001081/2022-63	25/2022	19/07/2022	Pregão	Lei 10.520/02	Prestação dos serviços de manutenção do sistema viário do Porto de Itaguaí	SUMANU	NÃO SE APLICA	DIREXE		Suspenso	12/12/2022		R$ 1.261.636,53		100%					Contrato
	50905.002551/2022-14	26/2022	22/07/2022	Pregão	Lei 10.520/02	Prestação dos serviços de desinsetização e desratização nas dependências internas e externas dos Portos do Rio de Janeiro, Itaguaí, Niterói e Angra dos Reis	GERSAM	NÃO SE APLICA	DIREXE		Revogada					0%
	50905.002262/2020-45	27/2022	15/08/2022	Pregão	Lei 10.520/02	Prestação dos serviços de seguro patrimonial para os bens móveis e imóveis pertencentes à CDRJ	GERAIP	NÃO SE APLICA	DIREXE	2561ª - 21/10/2022	Concluído	21/10/2022	NÃO	R$ 55.140,40	R$ 51.512,59	7%	NÃO	07/11/2022	GENTE SEGURADORA S/A	90.180.605/0001-02	Contrato	64/2022	18/11/2022	21/11/2022
	50905.003125/2021-17	28/2022	19/08/2022	Pregão	Lei 10.520/02	Prestação dos serviços de limpeza e conservação e serviços gerais nas instalações da CDRJ	GERSEG	NÃO SE APLICA	DIREXE	2557ª - 29/09/2022	Concluído	10/11/2022	NÃO	R$ 4.315.167,34	R$ 2.586.935,11	40%	NÃO	08/12/2022	TOTAL-SERV COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	13.334.753/0001-85	Contrato	67/2022	14/12/2022	19/12/2022
	50905.002917/2020-85	29/2022	30/08/2022	Pregão	Lei 10.520/02	Prestação dos serviços de operador de VTS para o LPS do Porto do Rio de Janeiro	CONRIO	NÃO SE APLICA	DIREXE		Acautelado			R$ 7.652.190,49		100%					Contrato
	50905.003059/2022-58	30/2022	30/08/2022	Pregão	Lei 10.520/02	Registro de preços para aquisição de materiais de apoio à manutenção dos equipamentos de refrigeração	SUMANU	NÃO SE APLICA	DIREXE	2549ª - 25/08/2022	Concluído	01/09/2022	NÃO	R$ 82.150,06	R$ 45.810,86	44%	NÃO	20/09/2022	DIVERSAS EMPRESAS	DIVERSOS	Ordem de Fornecimento	59 a 64/2022	04/10/2022	05 e 06/10/2022
	50905.003841/2022-77	31/2022	01/09/2022	Pregão	Lei 10.520/02	Aquisição de uniformes e acessórios operacionais para uso exclusivo da Guarda Portuária da CDRJ	SUPGUA	NÃO SE APLICA	DIREXE	2560ª - 13/10/2022	Concluído	14/10/2022	NÃO	R$ 796.495,50	R$ 629.977,35	21%	NÃO	08/12/2022	DIVERSAS EMPRESAS	DIVERSOS	Ordem de Fornecimento	82 a 88/2022	15/12/2022	19/12/2022
	50905.003423/2022-80	32/2022	12/09/2022	Pregão	Lei 10.520/02	Registro de preços para aquisição de equipamentos de proteção individual (EPI) e de proteção coletiva (EPC)	GERIQS	NÃO SE APLICA	DIREXE	2570ª - 08/12/2022	Concluído	09/12/2022	NÃO	R$ 434.501,10	R$ 145.444,20	67%	NÃO		DIVERSAS EMPRESAS	DIVERSOS	Ordem de Fornecimento
	50905.002551/2022-14	33/2022	20/09/2022	Pregão	Lei 10.520/02	Prestação dos serviços de desinsetização e desratização nas dependências internas e externas dos Portos do Rio de Janeiro, Itaguaí, Niterói e Angra dos Reis	GERSAM	NÃO SE APLICA	DIREXE	2551ª - 01/09/2022	Concluído	21/09/2022	NÃO	R$ 83.073,60	R$ 34.614,00	58%	NÃO	14/10/2022	OLIVEIRA IMUNIZAÇÕES, CONSERVAÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	13.708.180/0001-02	Contrato	63/2022	19/10/2022	21/10/2022
	50905.002236/2022-89	34/2022	23/09/2022	Pregão	Lei 10.520/02	Prestação dos serviços de montagem e implantação com fornecimento de boias articuladas (BA) para os Portos de Itaguaí, Rio de Janeiro e Niterói	GERGOB	NÃO SE APLICA	DIREXE	2564ª - 03/11/2022	Concluído	10/11/2022	NÃO	R$ 3.211.758,51	R$ 2.462.300,00	23%	NÃO	25/11/2022	SINÁUTICA PROJETOS E SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO NÁUTICA LTDA-EPP	07.438.366/0001-96	Contrato	66/2022	07/12/2022	13/12/2022
	50905.003232/2022-18	35/2022	03/10/2022	Pregão	Lei 10.520/02	Prestação dos serviços de instalação e configuração com fornecimento de câmeras ópticas e termais de longo alcance para o VTMIS	CONRIO	NÃO SE APLICA	DIREXE	2566ª - 11/11/2022	Concluído	12/12/2022	NÃO	R$ 2.130.606,67	R$ 1.533.955,49	28%	NÃO	27/12/2022	MH2 TELECOM LTDA-EPP	46.624.951/0001-32	Contrato	71/2022	29/12/2022	02/01/2023
	50905.002943/2022-75	36/2022	11/11/2022	Pregão	Lei 10.520/02	Prestação dos serviços de elaboração de maquete eletrônica dos Portos do Rio de Janeiro, Itaguaí, Niterói e Angra dos Reis	GERDEN	NÃO SE APLICA	DIREXE		Acautelado			R$ 664.007,60		100%					Contrato
	50905.002073/2022-34	37/2022	18/10/2022	Pregão	Lei 10.520/02	Prestação de serviços de locação de veículos executivos, leves, utilitários e motocicletas	GERSEG	NÃO SE APLICA	DIREXE	2564ª - 03/11/2022	Concluído	10/11/2022	NÃO	R$ 2.046.449,04	R$ 1.485.466,00	27%	NÃO	08/12/2022	HORIZONTE 16 LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	21.921.129/0001-02	Contrato	68/2022	14/12/2022	19/12/2022
	50905.002652/2022-87	38/2022	16/11/2022	Pregão	Lei 10.520/02	Prestação dos serviços de transmissão de dados para rede local e internet	GERSOL	NÃO SE APLICA	DIREXE	2575ª - 29/12/2022	Concluído	29/12/2022	NÃO	R$ 761.358,25	R$ 694.771,68	9%	NÃO	12/01/2023	ITEM 1 - GOLDCOM TELECOMUNICACOES LTDA / ITEM 2 - SUPERIMAGEM TECNOLOGIA LTDA	23.566.982/0001-89 39.162.235/0001-15	Contrato	02 e 03/2023	27/01/2023	30/01/2023
	50905.002552/2020-99	39/2022	17/11/2022	Pregão	Lei 10.520/02	Aquisição de solução integrada de tecnologia e gestão portuária	SUPTIN	NÃO SE APLICA	DIREXE	2589ª - 16/03/2023	Fase Externa	25/03/2023	NÃO	SIGILOSO		0%					Contrato
	50905.004167/2022-48	40/2022	22/11/2022	Pregão	Lei 10.520/02	Aquisição de nobreaks interativos para atender a Guarda Portuária da CDRJ	SUPGUA	NÃO SE APLICA	DIREXE	2580ª - 02/02/2023	Concluído	02/02/2023	NÃO	R$ 30.344,60	R$ 18.850,00	38%	NÃO	29/03/2023	DIRECT PC NET COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA	03.656.520/0001-45	Ordem de Fornecimento	08/2023	03/04/2023	05/04/2023
	50905.005687/2021-97	41/2022	16/12/2022	Pregão	Lei 10.520/02	Prestação dos serviços de manutenção do sistema ferroviário do Porto de Itaguaí	SUMANU	NÃO SE APLICA	DIREXE	2582ª - 09/02/2023	Fase Interna			R$ 3.161.342,53		100%					Contrato
	50905.001033/2022-75	42/2022	26/12/2022	Pregão	Lei 10.520/02	Prestação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva dos aparelhos de refrigeração	SUMANU	NÃO SE APLICA	DIREXE	2582ª - 09/02/2023	Concluído	28/02/2023	NÃO	R$ 1.521.227,27	R$ 930.000,00	39%	SIM	29/03/2023	TOTAL UTILITY OBRAS DE ENGENHARIA EIRELI-EPP	05.084.442/0001-87	Contrato	11/2023	30/03/2023	03/04/2023
	50905.005459/2022-06	43/2022	29/12/2022	Pregão	Lei 10.520/02	Registro de preços para aquisição de paralelepípedos e tampos de ferro fundido	SUMANU	NÃO SE APLICA	DIREXE	2589ª - 16/03/2023	Fracassada	16/03/2023	NÃO			0%
					0%
					0%
					0%
					0%
					0%
					0%
					0%
					0%
					0%
					0%
					0%
					0%
					0%
					0%
					0%
					0%
					0%
					0%
					0%
					0%
					0%
					0%
					0%
					0%
					0%
					0%
					0%
	50905.001033/2022-75	42/2022	26/12/2022	Pregão	Lei 10.520/02	Prestação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva dos aparelhos de refrigeração (ares-condicionados, bebedouros, filtros, geladeiras)	SUMANU	NÃO SE APLICA	DIREXE		Fase Interna			R$ 1.379.890,07		100%					Contrato

## Database
Dispensa		SUPMAM		SIM		Concluído		Original		Ordem de Fornecimento
Inexigibilidade		DIVGAM		NÃO		Cancelada		Aditivo		Contrato
Pregão		GERSEG		NÃO SE APLICA		Fracassada
Concorrência		SUPJUR				Deserta
Adesão		GERCON				Fase Externa		DIREXE
RCE		DICONS				Fase Interna		DIRMEP
IRP		GERINC				Suspenso		DIRAFI
		SUPADM				Em Andamento		DIRGEP
						Revogada
						Anulada
		GECOMP				Acautelado		DIRPRE
		GERAIP
		DIVDOC
		SUPFIN
		SUPLAM
		DIGEFI
		SUPTIN
		GERFAC
		SUPGAB
		GERCOS
		GERSOL
		SUPREC
		GERCAR
		DIAPES
		CEPORT
		SUPCOM
		DIMACO
		SEACOM
		DIVETA
		DIVGAT
		SUPDEP
		DIDEPO
		DICOFI
		SUPLAN
		SUPLAN
		OUVGER
		DIPLAN
		SUPENG
		DIPROB
		DIMAPO
		GERATE
		SUPITA
		DITRAP
		DIFCON
		DISERI
		DIFITA
		GERANG
		SUPRIO
		DITRAF
		DIFISC
		DISERV
		GERFOP
		GERNIT
		SUPAUD
		SETALM
		GERNOP
		SUBENE
		DIRPRE
		GERMAM
		GERMAP
		GERGOB
		GERCOT
		AUDINT
		ASSCOM
		GERPRI
		SUPGUA
		GERARH
		GERSET
		GERIME

## Indicadores
INDICADORES DE DESEMPENHO - 2015 (GERCAL)
QUANTIDADE DE DISPENSAS (%)	% DO VALOR DAS DISPENSAS EM RELAÇÃO AO TOTAL	ECONOMIA APURADA (%)	ECONOMIA APURADA (R$)	% DE CONCORRÊNCIAS	% DE ADESÃO À ATA	% DE INEXIGIBILIDADE	% DE PROCESSOS CONCLUÍDOS	% DE PROCESSOS EM ANDAMENTO	% DE PROCESSOS CANCELADOS
#DIV/0!	#REF!	22,94%	R$ 1.071.048,54	#REF!	#REF!	#REF!	60,53%	32,89%	6,58%