## Créditos_do_OI
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS
Quadro atualizado dos créditos do Orçamento de Investimentos.
FONTES DE FINANCIAMENTO	LOA/2021 (A)	LOA/2021 Gerencial*	DISPONÍVEL	EXECUTADO (B)	% (B/A)

RECURSOS PRÓPRIOS
Geração Própria	32.690.803	32.690.803	32.690.803	6.602.456	20,2%

RECURSOS PARA AUMENTO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Recursos do Tesouro - No Exercício	94.640.450	89.832.360	88.440.478	9.874.427	10,4%
Direto (do Exercício)	0	0	0	0
Restos a Pagar (Empenhados em Anos anteriores)	79.229.329	78.564.579	77.172.697	6.490.693	8,2%
Saldo de Exercícios Anteriores	15.411.121	11.267.781	11.267.781	3.383.734	22,0%
Total	127.331.253	122.523.163	121.131.281	16.476.883	12,9%
* Créditos ajustados considerando os cancelamentos não ajustados no exercício.

Situação dos Projetos	Quantidade	Valor (R$)
Executado (Finalizados)	5	4.217.556
Em Execução	10	15.582.243
Aguardando Assinatura	0	0
Em Licitação	5	184.423.395
Total	20	204.223.194

## Exec_Rec__Próprios_e_do_Tesouro
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS
Execução por ações financiadas com Recursos Próprios
AÇÕES FINANCIADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS	LOA/2021 Gerencial	Realizado

14KJ - Implantação de Sistema de Apoio à Gestão de Tráfego de Navios	13.453.530	0
20HM - Estudos para o Planejamento do Setor Portuário	385.632	103.202
144Y - Adequação de Instalações de Circulação no Porto do Rio de Janeiro (RJ)	10.000	0
145D - Adequação de Instalações Gerais e de Suprimentos, no Porto de Itaguaí (RJ)	400.000	3.451
4101 - Manutenção e Adequação de Bens Imóveis	4.899.888	4.041.789
4102 - Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos	4.533.406	1.911.771
4103 - Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento	4.708.347	542.243
15QZ – Melhoria da Infraestrutura e da Operação Portuária	4.300.000	0
Total (R$)	32.690.803	6.602.456

Execução por ações financiadas com Recursos do Tesouro
AÇÕES FINANCIADAS COM RECURSOS DO TESOURO	LOA/2021 Gerencial	Realizado

12LG – Reforço Estrutural do Cais da Gamboa no Porto do Rio de Janeiro	64.606.579	0
14KJ - Implantação de Sistema de Apoio à Gestão de Tráfego de Navios	10.634.010	5.575.457
14KL - Implantação de Sistema de Apoio ao Gerenciamento da Infraestrutura Portuária	62.707	0
14KM - Implantação de Sistema Portuário de Monitoramento de Cargas e da Cadeia Logística	1.500.000	0
14RC - Implantação do Programa de Conformidade do Gerenciamento de Resíduos Sólidos e Efluentes Líquidos nos Portos Marítimos	2.658.671	0
20HM - Estudos para o Planejamento do Setor Portuário	2.989.400	535.500
144X - Adequação de Instalações de Circulação no Porto do Rio de Janeiro	170.236	127.184
144Z - Adequação de Instalações de Circulação no Porto de Itaguaí	5.249.275	3.508.939
145B - Adequação de Instalações Gerais e de Suprimentos, no Porto do Rio de Janeiro	644.570	0
145D - Adequação de Instalações Gerais e de Suprimentos, no Porto de Itaguaí (RJ)	1.189.565	0
7390 – Implantação do Sistema de Sinalização Náutica do Porto de Itaguaí	127.347	127.347
Total (R$)	89.832.360	9.874.427

## Relação_de_Projetos
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS
Relação dos projetos/atividades por ação
AÇÃO	PROJETO	VALOR (R$)	SITUAÇÃO	EXECUÇÃO(R$)
20HM - Estudos para o Planejamento do Setor Portuário
	Consultoria para a implementação de um Sistema de Monitoramento Ambiental no âmbito dos portos do Rio de Janeiro e Niterói. Vigência 21/11/2022	96.600	Em execução	2020 – R$ 42.700
	Consultoria e Assessoria Técnica para elaboração de Projeto Básico que irá integrar um Termo de Referência (TR) com vistas a permitir a integração, ao Sistema de Tráfego Aquaviário (STAq), do vídeo do radar Kelvin Hughes Sharp Eye, modelo SBS 800-2 que se encontra operacional no instituto de Pesquisas da Marinha (IPqM). Vigência 22/01/2022.	32.960	Em execução	2020 – R$ 27.960
	Estudo para implementação de modelagem de custeio baseado em atividades e política tarifária. Vigência 09/09/2022.	1.785.000	Em execução	2020 – R$ 1.071.000 2021 – R$ 535.500 Total - R$ 1.606.500
	Contratação de consultoria e assessoria para elaboração de projeto de sinalização náutica para proteção de maréografo do VTMIS. Vigência 19/05/2022.	51.890	Em execução	2020 – R$ 40.000
	Elaboração do projeto contra incêndio e pânico para o Porto do Rio de Janeiro. Finalizado	118.000	Executado	2020 – R$ 66.375
	Elaboração de análise estrutural sobre o canal do mangue no Porto do Rio de Janeiro	253.091	Em execução	0
	Avaliação Imobiliária de parte dos imóveis da CDRJ, localizados nos municípios do Rio de Janeiro. Itaguaí, Niterói e Angra dos Reis, visando a sua varlorização de regularização patrimonial. Vigência 25/08/2022.	485.100	Em execução	2021 - 103.203

12LG - Reforço Estrutural do Cais da Gamboa no Porto do Rio de Janeiro
	Obras de reforço estrutural do Cais da Gamboa entre os cabeços 100 e 124 – RCE n° 02/2020	162.157.213	Em licitação	0
	Fiscalização das obras de reforço estrutural do Cais da Gamboa entre os cabeços 100 e 124 – RCE n° 05/2021	2.098.943	Em licitação	0
14KJ – Implantação de Sistema de Apoio a Gestão de Tráfego de Navios
	Implantação do Local Port Service - LPS	7.075.610	Em Execução	2020 – R$ 2.441.560 2021 – R$ 5.575.457 Total - R$ 8.017.017
	Implantação do sistema de monitoramento ambiental dos Portos do Rio e Niterói – RCE n° 02/2021	3.944.840	Em Licitação	0
	Transformação dos Anteprojetos entregues pela LabTrans/UFSC à CDRJ em Projetos Básicos dos VTMIS dos Portos do Rio de Janeiro/Niterói e de Itaguaí	4.800.000	Fase Preliminar	0
144Z - Adequação de Instalações de Circulação no Porto de Itaguaí
	Recuperação das Vias Internas do Porto de Itaguaí – contrato CDRJ n° 044/2020	3.570.620	Em Execução	2021– R$3.508.938,68
145B/144X - Adequação de Instalações Gerais, Suprimentos e de Acost Movim Armazenagem Cargas no Porto do Rio de Janeiro (RJ)
	Demolição do castelo de água do pátio 8/9 do Porto do Rio de Janeiro. Finalizado	56.639	Executado	2020 – R$ 33.034
	Extração e Instalação de cabeços de amarração no cais comercial do Porto do Rio de Janeiro – Contrato CDRJ n° 033/2021.	999.300	Em Execução	2021 - R$ 127.184
4101 - Manutenção e Adequação de Bens Imóveis
	Obras de implantação do novo portão 32 no Porto do Rio de Janeiro – Contrato CDRJ n° 050/2020	3.859.417	Executado	2021 – R$ 3.858.289
	Reforma e adaptação das instalações prediais da CDRJ – Contrato CDRJ n° 019/2021	90.680	Executado	2021 – R$ 90.680
	Obra de Demolição e Retirada de Resíduos– Contrato CDRJ n° 028/2021	92.820	Executado	2021 – R$ 92.820
4103 - Manutenção e Adequação de Ativos de TI
	Implantação do sistema de RH – contrato CDRJ n° 028/2020	1.232.072	Em Execução	2021 – R$ 542.243,20
15QZ – Melhoria da Infraestrutura e da Operação Portuária
	Remodelagem da Linha férrea entre o Arará e os Terminais de Conteineres no Porto do Rio – RCE n° 06/2020	3.083.761	Em Licitação	0
	Obras de pavimentação viária no Cais da Gamboa do Porto do Rio de Janeiro – RCE n° 05/2020	13.138.638	Em Licitação	0